## 5to plan de GA
5to Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2024
Planilla para el seguimiento de metas
Eje tematico | N°de compromiso | Titulo de compromiso | Organismo responsable | N° de Meta | Meta | Fecha inicio Meta | Fecha fin meta
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.1 | Participación ciudadana en el diseño de pliegos estándar para las contrataciones públicas | Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | 1 | Diseñar el proceso de consulta pública de los pliegos estándar para la adquisición de bienes y servicios de uso generalizado en el Estado | 2022-04-01 | 2022-12-31
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.1 | Participación ciudadana en el diseño de pliegos estándar para las contrataciones públicas | Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | 2 | Difundir la implementación del proceso de consulta pública a través de la aplicación a un pliegos estándar | 2023-01-01 | 2023-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.1 | Participación ciudadana en el diseño de pliegos estándar para las contrataciones públicas | Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | 3 | Someter a consulta pública al menos cuatro pliegos estándar | 2023-07-01 | 2023-12-31
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.1 | Participación ciudadana en el diseño de pliegos estándar para las contrataciones públicas | Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | 4 | Evaluar y documentar el proceso de consulta pública, identificando lecciones aprendidas a incorporar en el mismo. | 2024-01-01 | 2024-07-31
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.2 | Fortalecimiento de la apertura, visualización y descarga de los datos de compras públicas | Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | 5 | Poner a disposición la información de los planes anuales de contratación de la Administración Central. | 2022-01-01 | 2022-07-31
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.2 | Fortalecimiento de la apertura, visualización y descarga de los datos de compras públicas | Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | 6 | Publicar la información de la aplicación de los regímenes preferenciales de compras públicas. | 2022-06-01 | 2023-07-31
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.2 | Fortalecimiento de la apertura, visualización y descarga de los datos de compras públicas | Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | 7 | Generar un espacio de intercambio con diferentes actores (academia, sociedad civil, entre otros) para identificar otras necesidades de visualización y/o descarga de información | 2022-06-01 | 2022-12-31
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.2 | Fortalecimiento de la apertura, visualización y descarga de los datos de compras públicas | Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | 8 | Implementar las mejoras de visualización y/o descarga de datos que se identifiquen viables | 2023-01-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.2 | Fortalecimiento de la apertura, visualización y descarga de los datos de compras públicas | Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | 9 | Generar capacitaciones para la visualización y/o descarga de información. | 2023-01-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.3 | Transparencia y rendición de cuentas de los beneficios otorgados al secto productivo y empresarial | Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) | 10 | Puesta en funcionamiento del sistema de información unificado. | 2022-01-01 | 2022-07-31
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.3 | Transparencia y rendición de cuentas de los beneficios otorgados al secto productivo y empresarial | Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) | 11 | Incorporar gradualmente en el período de ejecución del Plan, la información y datos sobre los instrumentos y programas de las distintas unidades ejecutoras del Ministerio de Industria Energía y Minería, de los cuales se rendirá cuentas. | 2022-07-01 | 2023-07-31
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.3 | Transparencia y rendición de cuentas de los beneficios otorgados al secto productivo y empresarial | Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) | 12 | Implementar un proceso de publicación de datos en formato abierto. Creación de paneles de visualización orientados a facilitar el acceso a la información pública, mejorar la comprensión de los datos y facilitar el análisis de estos; los cuales presentarán la información desglosada por distintas variables priorizadas en consulta con potenciales usuarios de esta información. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.3 | Transparencia y rendición de cuentas de los beneficios otorgados al secto productivo y empresarial | Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) | 13 | Implementar un plan de difusión y fomento de uso de la información publicada. | 2024-01-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.4 | Transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión, políticas y programas de salud | Ministerio de Salud Pública (MSP) | 14 | Elaborar y aprobar un nuevo Convenio ATUSERVICIO, que incorpore las prioridades previstas para 2022-2024. Responsable Elena Piriz, JUNASA | 2021-11-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.4 | Transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión, políticas y programas de salud | Ministerio de Salud Pública (MSP) | 15 | Crear un Registro Nacional de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM) y publicar información en formato de datos abiertos. Responsable María L. Giudici, DIGESA | 2022-01-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.4 | Transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión, políticas y programas de salud | Ministerio de Salud Pública (MSP) | 16 | Realizar un mapeo de recursos humanos en el territorio y publicar mapas georeferenciados, con indicadores de recursos humanos disponibles en todo el territorio nacional desagregado por departamentos y localidad. Responsable Elena Píriz e Iliana Pedemonte, JUNASA - DIGECOOR. | 2021-01-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.4 | Transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión, políticas y programas de salud | Ministerio de Salud Pública (MSP) | 17 | Generar un Sistema de Fichas Departamentales de Recursos Sanitarios Básicos en el territorio y una versión de fichas informativas simplificadas para su publicación que facilite el acceso a información pública producida. Responsable Elena Píriz e Iliana Pedemonte, JUNASA – DIGECOOR. | 2022-01-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.4 | Transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión, políticas y programas de salud | Ministerio de Salud Pública (MSP) | 18 | Publicar como datos abiertos la información vinculada a los establecimientos de larga estadía, los indicadores e recursos humanos y recursos sanitarios básicos en el territorio nacional. Responsable Martín Pazos, DIGESE. | 2022-01-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.4 | Transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión, políticas y programas de salud | Ministerio de Salud Pública (MSP) | 19 | Crear y poner en funcionamiento un Observatorio de seguimiento a la implementación de los Objetivos Sanitarios Nacionales (OSN) 2030. Publicar objetivos. Responsable Luis Galicia - DIGESA | 2022-01-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.4 | Transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión, políticas y programas de salud | Ministerio de Salud Pública (MSP) | 20 | Incorporar gradualmente en el Observatorio OSN los diferentes componentes de información, reporte y capacitación. Responsable Luis Galicia - DIGESA | 2022-01-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.4 | Transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión, políticas y programas de salud | Ministerio de Salud Pública (MSP) | 21 | Publicar la Matriz de Datos básicos de seguimiento del Plan de OSN 2030, en formato de datos abiertos. Responsable Luis Galicia, DIGESA | 2022-01-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.5 | Transparencia y rendición de cuentas sobre la implementación del Plan Integral de Promoción de Empleo | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) | 22 | Desarrollar procesos de apertura y publicación de datos de indicadores sobre las políticas de empleo dirigidas a jóvenes entre 15 y 29 años, trabajadores mayores de 45 años y personas con discapacidad. | 2023-01-01 | 2023-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.5 | Transparencia y rendición de cuentas sobre la implementación del Plan Integral de Promoción de Empleo | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) | 23 | Desarrollo de visualizadores de seguimiento de las políticas de empleo dirigidas a jóvenes entre 15 y 29 años, trabajadores mayores de 45 años y personas con discapacidad. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.6 | Observatorio de uso de Inteligencia Artificial en el Estado | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), y la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | 24 | Generar espacios de intercambio con diferentes sectores interesados para desarrollar recomendaciones, criterios y estándares técnicos que permitan abordar el uso responsable, seguro y confiable de tecnologías de IA en el Estado. | 2022-05-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.6 | Observatorio de uso de Inteligencia Artificial en el Estado | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), y la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | 25 | Desarrollar criterios y recomendaciones para las Instituciones públicas que den pautas para la transparencia de Algoritmos en las aplicaciones de uso de IA en el Estado, en sinergia con la normativa vigente en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2023-09-01 | 2023-09-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.6 | Observatorio de uso de Inteligencia Artificial en el Estado | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), y la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | 26 | Promover el uso de la tecnología de IA en beneficio de la población contemplando aspectos de ética, privacidad, responsabilidad, transparencia y no discriminación; y publicar casos de uso de IA en el Estado. | 2022-06-01 | 2023-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.6 | Observatorio de uso de Inteligencia Artificial en el Estado | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), y la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | 27 | Puesta en marcha del Observatorio de IA en el Estado, incluyendo lineamientos, y casos de uso. | 2023-10-01 | 2024-06-01
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.7 | Cómo entender los presupuestos públicos-Acciones de Alfabetización Presupuestaria | Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) – Departamento de Información para Gestión y Gobierno Abierto - Área de Gestión y Evaluación (AGEV) | 28 | Realizar al menos 3 actividades de Alfabetización Presupuestaria, como por ejemplo: - Webinars y/o charlas sobre contenidos del Portal de Transparencia a organismos públicos, Organizaciones de la Sociedad Civil y otros. - Actividades lúdicas para adolescentes de Educación Media (Ej: "Ministerra, arma su presupuesto" realizado en el programa BCU Educa) | 2022-01-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.7 | Cómo entender los presupuestos públicos-Acciones de Alfabetización Presupuestaria | Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) – Departamento de Información para Gestión y Gobierno Abierto - Área de Gestión y Evaluación (AGEV) | 29 | Elaborar, difundir materiales y realizar actividades que faciliten, en los docentes de distintos niveles del sistema educativo, la inclusión de la temática presupuestaria, en particular, y las contenidas en el portal, en general, dentro del aula. Capacitaciones y charlas virtuales y presenciales. “El Portal de transparencia como recurso en el aula”. | 2022-01-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.7 | Cómo entender los presupuestos públicos-Acciones de Alfabetización Presupuestaria | Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) – Departamento de Información para Gestión y Gobierno Abierto - Área de Gestión y Evaluación (AGEV) | 30 | Publicar al menos 3 recursos educativos en el portal REA de Ceibal (Recursos Educativos Abiertos). | 2021-11-01 | 2023-11-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.7 | Cómo entender los presupuestos públicos-Acciones de Alfabetización Presupuestaria | Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) – Departamento de Información para Gestión y Gobierno Abierto - Área de Gestión y Evaluación (AGEV) | 31 | Diseñar e incorporar al menos 2 juegos interactivos en el Portal de Transparencia Presupuestaria vinculados a las diferentes secciones. | 2022-01-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.7 | Cómo entender los presupuestos públicos-Acciones de Alfabetización Presupuestaria | Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) – Departamento de Información para Gestión y Gobierno Abierto - Área de Gestión y Evaluación (AGEV) | 32 | Generar contenidos de acercamiento a la temática presupuestal (transparencia y rendición de cuentas) destinados a gobernantes y equipos de los gobiernos departamentales y municipales de todo el país e implementarlos a través del Aula Capacitación Virtual en consonancia con la estrategia capacitación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para este público. | 2022-03-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.8 | Fortalecer la fiscalización y rendición de cuentas del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública | Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | 33 | Implementar una nueva metodología del Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INTAI) en todos los sujetos obligados con excepción de los municipios que serán evaluados en la segunda etapa. | 2021-09-01 | 2021-12-31
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.8 | Fortalecer la fiscalización y rendición de cuentas del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública | Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | 34 | Publicar los resultados del INTAI en formato de datos abiertos y desarrollar un panel de visualizaciones para difundir y facilitar el acceso a la información obtenida en cada una de las evaluaciones que se realicen durante el periodo. | 2022-01-01 | 2022-04-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.8 | Fortalecer la fiscalización y rendición de cuentas del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública | Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | 35 | Implementar un plan para la promoción del derecho de acceso a la información pública a nivel de los gobiernos departamentales y municipales, que incluya una ronda de consulta con actores interesados, y crear una red de referentes locales. | 2022-03-01 | 2023-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.8 | Fortalecer la fiscalización y rendición de cuentas del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública | Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | 36 | Implementar el INTAI en 100% de los sujetos obligados y publicar los resultados obtenidos. | 2023-06-01 | 2024-03-31
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.9 | Estrategia de Datos Abiertos para el período 2021-2024 | AGESIC y Grupo de trabajo de datos abiertos conformado por: OPP, ONSC, INE, MIEM, Congreso de Intendentes, Red de Gobierno Abierto, Facultad de Ingeniería – Universidad de la República. | 37 | Actualizar el marco de referencia sobre datos abiertos para impulsar la apertura de datos desde el diseño, incluir las dimensiones de sexo, genero, generaciones, étnico-racial y territorialidad. Responsable: Grupo de trabajo de Datos Abiertos. | 2022-03-01 | 2023-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.9 | Estrategia de Datos Abiertos para el período 2021-2024 | AGESIC y Grupo de trabajo de datos abiertos conformado por: OPP, ONSC, INE, MIEM, Congreso de Intendentes, Red de Gobierno Abierto, Facultad de Ingeniería – Universidad de la República. | 38 | Impulsar la comunidad de datos abiertos a través de: a) realización de al menos 4 actividades de sensibilización y fomento de uso por año, con al menos una de ellas dirigida a gobiernos sub nacionales y b) creación de un espacio interinstitucional para compartir conocimiento y experiencias, c) conocer el ecosistema de datos para evaluar la estrategia implementada. Responsable: Agencia para el desarrollo del gobierno electrónico, la sociedad de la información y del conocimiento (Agesic) | 2022-05-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.9 | Estrategia de Datos Abiertos para el período 2021-2024 | AGESIC y Grupo de trabajo de datos abiertos conformado por: OPP, ONSC, INE, MIEM, Congreso de Intendentes, Red de Gobierno Abierto, Facultad de Ingeniería – Universidad de la República. | 39 | Desarrollar proyectos transversales de apertura y publicación de datos incluyendo instancias de participación ciudadana en el proceso de priorización de datos abiertos en temas tales como género, anticorrupción, cambio climático, salud, parlamento, justicia entre otros. Responsable: Agesic | 2022-03-01 | 2024-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.9 | Estrategia de Datos Abiertos para el período 2021-2024 | AGESIC y Grupo de trabajo de datos abiertos conformado por: OPP, ONSC, INE, MIEM, Congreso de Intendentes, Red de Gobierno Abierto, Facultad de Ingeniería – Universidad de la República. | 40 | Desarrollar un proceso de apertura y publicación de datos de educación comenzando con datos del Plan Ceibal desde el año 2019 sobre uso de la plataforma Crea. Responsable: Plan Ceibal. | 2022-02-01 | 2023-06-30
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.9 | Estrategia de Datos Abiertos para el período 2021-2024 | AGESIC y Grupo de trabajo de datos abiertos conformado por: OPP, ONSC, INE, MIEM, Congreso de Intendentes, Red de Gobierno Abierto, Facultad de Ingeniería – Universidad de la República. | 41 | Crear y poner en marcha la primera versión de un catálogo nacional de metadatos que permita mapear todos los datos disponibles en los organismos del Poder Ejecutivo, generando un mapa conceptual que facilite el acceso y utilización de los mismos. Responsable: Agesic. | 2022-01-01 | 2023-12-31
Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía | 1.9 | Estrategia de Datos Abiertos para el período 2021-2024 | AGESIC y Grupo de trabajo de datos abiertos conformado por: OPP, ONSC, INE, MIEM, Congreso de Intendentes, Red de Gobierno Abierto, Facultad de Ingeniería – Universidad de la República. | 42 | Estandarizar y mejorar la publicación de datos abiertos asociados a recolección y limpieza, como por ejemplo residuos y contenedores de residuos reciclables. Responsable: Intendencia de Montevideo. | 2022-01-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.1 | Accesibilidad en la información y servicios digitales del Estado | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) - Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) – Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | 43 | Espacio de diálogo e intercambio multiactor. Poner en funcionamiento un espacio de intercambio multiactor que integre representantes de colectivos de personas en situación de discapacidad, instituciones del Estado y academia que pueda aportar al diseño de líneas de acción del Programa de Accesibilidad de contenidos digitales. Generar directrices técnicas, un plan de sensibilización y capacitación en la temática orientado a organismos del Estado y su implementación. Responsable Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) | 2022-06-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.1 | Accesibilidad en la información y servicios digitales del Estado | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) - Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) – Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | 44 | Armonizar la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adoptar, mediante un proceso participativo que involucre a las personas en situación de discapacidad, un dictamen de la Unidad de Acceso a la Información Pública que establezca pautas para armonizar la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras normas en relación a la adopción de estándares y prácticas para el diseño universal y/o ajustes razonables. Responsable Unidad de Acceso a la Información Pública | 2022-08-01 | 2023-08-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.1 | Accesibilidad en la información y servicios digitales del Estado | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) - Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) – Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | 45 | Accesibilidad de los llamados a concurso del Estado en Uruguay Concursa. Evolucionar la información de los concursos que gestiona Uruguay Concursa dirigidos a personas con discapacidad para que sean accesibles. Elaborar directrices y pautas de accesibilidad comunicacional e impulsar un plan de capacitación orientados a todos los organismos que tienen obligación de publicar sus llamados en el Portal Uruguay Concursa. Responsable Oficina Nacional de Servicio Civil | 2022-06-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.1 | Accesibilidad en la información y servicios digitales del Estado | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) - Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) – Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | 46 | Currículum electrónico accesible y nuevas dimensiones de información. Desarrollar un nuevo currículum electrónico de Uruguay Concursa, que cumpla los estándares de accesibilidad y que incorpore las dimensiones de identidad de género, autodefinición étnico-racial y discapacidad. Responsable Oficina Nacional de Servicio Civil | 2022-06-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.1 | Accesibilidad en la información y servicios digitales del Estado | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) - Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) – Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | 47 | Accesibilidad en la Atención a la Ciudadanía. Desarrollar un piloto incorporando la asistencia virtual centralizada con Lengua de Señas Uruguaya (LSU) y evolucionar el catálogo de trámites y servicios en línea para que la información de los mismos sea accesible. Responsable Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) | 2022-05-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.2 | Fortalecimiento de espacios de participación ciudadana y uso de herramientas ditigales en políticas públicas sobre envejecimiento y vejez | Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 48 | Elaborar un plan de trabajo (hoja de ruta), que incluya los pasos y actividades a realizar construyendo alianzas estratégicas entre todos los actores involucrados en el desarrollo del compromiso. | 2022-03-01 | 2022-08-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.2 | Fortalecimiento de espacios de participación ciudadana y uso de herramientas ditigales en políticas públicas sobre envejecimiento y vejez | Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 49 | Diseñar y poner en funcionamiento en conjunto con Agesic y con el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Personas Mayores, un módulo sobre envejecimiento y vejez dentro de la Plataforma de Participación Ciudadana Digital disponible para el Gobierno de Uruguay. | 2022-08-01 | 2023-03-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.2 | Fortalecimiento de espacios de participación ciudadana y uso de herramientas ditigales en políticas públicas sobre envejecimiento y vejez | Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 50 | Diseñar un ciclo de capacitaciones en el uso de la plataforma de participación ciudadana digital dirigidas al Consejo Consultivo y otros actores intervinientes, considerando la inclusión de personas con discapacidades como la comunidad sorda. | 2023-03-01 | 2023-08-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.2 | Fortalecimiento de espacios de participación ciudadana y uso de herramientas ditigales en políticas públicas sobre envejecimiento y vejez | Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 51 | Monitoreo y seguimiento del proceso participativo a través de la Plataforma digital | 2023-03-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.2 | Fortalecimiento de espacios de participación ciudadana y uso de herramientas ditigales en políticas públicas sobre envejecimiento y vejez | Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 52 | Implementar ciclo de capacitación en el uso de la plataforma para la inclusión digital orientado a desarrollar habilidades y competencias instrumentales para la promoción de la participación en los integrantes del Consejo y representantes de las organizaciones de la sociedad civil de personas mayores. | 2023-09-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.2 | Fortalecimiento de espacios de participación ciudadana y uso de herramientas ditigales en políticas públicas sobre envejecimiento y vejez | Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 53 | Implementar talleres de sensibilización sobre el derecho a la participación y la inclusión digital en el proceso de políticas públicas sobre envejecimiento y vejez. | 2024-02-01 | 2024-04-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.3 | Observatorio para el seguimiento de la implementación de acciones afirmativas para personas afrodescendientes. | División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 54 | Diseñar una propuesta de Observatorio mediante un proceso participativo en el marco de la Comisión Implementadora de la Ley 19.122 y su Consejo Consultivo. | 2022-03-01 | 2022-10-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.3 | Observatorio para el seguimiento de la implementación de acciones afirmativas para personas afrodescendientes. | División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 55 | Poner en funcionamiento el Observatorio para el seguimiento de la implementación de acciones afirmativas para personas afrodescendientes. | 2022-11-01 | 2023.-02-28
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.3 | Observatorio para el seguimiento de la implementación de acciones afirmativas para personas afrodescendientes. | División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 56 | Implementar un proceso de apertura de datos del Observatorio y desarrollar visualizadores para potenciar las herramientas de monitoreo ciudadano. | 2023-03-01 | 2023-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.3 | Observatorio para el seguimiento de la implementación de acciones afirmativas para personas afrodescendientes. | División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 57 | Incorporar espacios de intercambios y participación ciudadana vinculados a las temáticas del Observatorio a través de la Plataforma de Participación Ciudadana Digital. | 2023-07-01 | 2023-09-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.3 | Observatorio para el seguimiento de la implementación de acciones afirmativas para personas afrodescendientes. | División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 58 | Elaborar pautas para implementar mejoras a la producción de información desagregada y cumplimiento de la normativa vigente relacionada con la aplicación de la variable étnico-racial, permitiendo un mapeo de todos los registros que manejan esta variable actualmente. | 2023-10-01 | 2024-01-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.3 | Observatorio para el seguimiento de la implementación de acciones afirmativas para personas afrodescendientes. | División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 59 | Diseñar e implementar un programa de sensibilización orientado a organismos y funcionarios con respecto a la temática de manera de promover mejoras a los sistemas de información para que puedan existir datos desglosados y se promuevan procesos de apertura de datos; y elaborar una guía, por parte de la División, que favorezca la efectiva implementación de la Ley 19.122. | 2024-02-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.3 | Observatorio para el seguimiento de la implementación de acciones afirmativas para personas afrodescendientes. | División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 60 | Difundir el Observatorio y fomentar su uso dentro de la población objetivo. | 2024-06-01 | 2024-11-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.4 | Monitoreo y transparencia del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) | 61 | Crear una comisión de seguimiento de la implementación del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias (PNG Agro) constituida por sociedad civil del agro y el medio rural y su puesta en funcionamiento. | 2022-03-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.4 | Monitoreo y transparencia del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) | 62 | Constituir una red de referentes de las Mesas de Desarrollo Rural que acompañe el proceso de implementación del PNG Agro. | 2022-03-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.4 | Monitoreo y transparencia del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) | 63 | Generar e implementar un plan de capacitación para fortalecer las capacidades de incidencia y monitoreo de la Comisión de Seguimiento y/o la Red de referentes de las Mesas de Desarrollo Rural. | 2022-03-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.4 | Monitoreo y transparencia del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) | 64 | Desarrollar y poner en funcionamiento un mirador de la implementación del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias para facilitar el seguimiento y acceso a la información y reportes periódicos de los compromisos operativos por parte de toda la ciudadanía interesada. | 2022-03-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.4 | Monitoreo y transparencia del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) | 65 | Realizar durante el proceso de implementación, al menos 6 eventos de rendición de lo actuado, en torno a las fechas conmemorativas del 8 de marzo y 15 de octubre de cada año. | 2022-03-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.5 | Perspectiva de igualdad de género en los datos abiertos y en el nomenclátor de Montevideo | Intendencia de Montevideo (IM) | 66 | Elaborar recomendaciones para la publicación de datos abiertos con perspectiva de igualdad de género en la organización. | 2022-01-01 | 2023-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.5 | Perspectiva de igualdad de género en los datos abiertos y en el nomenclátor de Montevideo | Intendencia de Montevideo (IM) | 67 | Actualizar la publicación de los datos abiertos existentes aplicando las recomendaciones. | 2023-07-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.5 | Perspectiva de igualdad de género en los datos abiertos y en el nomenclátor de Montevideo | Intendencia de Montevideo (IM) | 68 | Clasificar el nomenclátor de Montevideo con colaboración de la sociedad civil para publicar como datos abiertos y permitir su análisis con diferentes perspectivas. | 2022-01-01 | 2023-12-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.5 | Perspectiva de igualdad de género en los datos abiertos y en el nomenclátor de Montevideo | Intendencia de Montevideo (IM) | 69 | Promover la transparencia en la evolución de las propuestas presentadas en el marco de la convocatoria Mujeres con calle, mediante una devolución de éstas. | 2022-01-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.5 | Perspectiva de igualdad de género en los datos abiertos y en el nomenclátor de Montevideo | Intendencia de Montevideo (IM) | 70 | Visibilizar la brecha de género en el nomenclátor y la trayectoria de las mujeres que lo integran, así como también las que fueron propuestas, mediante la realización de acciones de difusión y talleres de sensibilización del proyecto en el territorio. | 2022-01-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.6 | Violencia doméstica y de género: acceso a datos abiertos | Dirección Nacional de Políticas de Género (DNPG) – Ministerio del Interior (MI) | 71 | Rediseñar el modelo para la publicación de datos abiertos vinculados a las situaciones de violencia doméstica y de género. | 2022-03-01 | 2022-04-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.6 | Violencia doméstica y de género: acceso a datos abiertos | Dirección Nacional de Políticas de Género (DNPG) – Ministerio del Interior (MI) | 72 | Actualizar los datos en formato abierto de las situaciones de violencia doméstica y asociados y de género del año 2018 y publicar datos de las situaciones de violencia doméstica y asociados 2019 y 2020 | 202-05-01 | 2022-10-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.6 | Violencia doméstica y de género: acceso a datos abiertos | Dirección Nacional de Políticas de Género (DNPG) – Ministerio del Interior (MI) | 73 | Publicar datos en formato abierto de los homicidios domésticos a mujeres y por violencia basada en género, y datos de los delitos sexuales de 2019 y 2020 | 2022-09-01 | 2022-12-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.6 | Violencia doméstica y de género: acceso a datos abiertos | Dirección Nacional de Políticas de Género (DNPG) – Ministerio del Interior (MI) | 74 | Diseñar y desarrollar un panel de visualización de los delitos de violencia doméstica y de género, para facilitar el entendimiento de la información por parte de la ciudadanía, con el apoyo de Agesic. | 2023-02-01 | 2023-07-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.6 | Violencia doméstica y de género: acceso a datos abiertos | Dirección Nacional de Políticas de Género (DNPG) – Ministerio del Interior (MI) | 75 | Puesta en marcha del panel de visualización | 2023-08-01 | 2023-12-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.7 | Acceso a la información para el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres | Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) – Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 76 | Realizar una consulta inicial y otra de medio término a potenciales usuarias utilizando como uno de los mecanismos la Plataforma de Participación Ciudadana Digital. | 2022-07-01 | 2022-12-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.7 | Acceso a la información para el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres | Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) – Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 77 | Diseñar e instrumentar alianzas estratégicas con instituciones de gobierno vinculadas a la iniciativa en el marco del Congreso Nacional de Género. | 2022-07-01 | 2022-12-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.7 | Acceso a la información para el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres | Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) – Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 78 | Desarrollar la aplicación e implementar una etapa piloto. | 2023-01-01 | 2023-12-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.7 | Acceso a la información para el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres | Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) – Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) | 79 | Diseñar e implementar una estrategia de difusión y apropiación por parte de usuarias e instituciones públicas. | 2023-10-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.8 | Promoción y fortalecimiento de la Participación Ciudadana Digital | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) | 80 | Evolucionar el Catálogo Nacional de Participación Ciudadana en términos de actualización de información y accesibilidad. | 2022-03-01 | 2023-01-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.8 | Promoción y fortalecimiento de la Participación Ciudadana Digital | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) | 81 | Incorporar la perspectiva de la Sociedad Civil y de la Academia a través de mesas de diálogo o instancias participativas, para el fortalecimiento de la política de participación ciudadana digital y del marco de referencia para esta modalidad de participación ciudadana, de manera que se permita robustecer los instrumentos y acciones en esta materia. | 2022-05-01 | 2022-11-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.8 | Promoción y fortalecimiento de la Participación Ciudadana Digital | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) | 82 | Incorporar estándares, pautas y herramientas para promover procesos participativos accesibles y potenciar la participación ciudadana digital inclusiva en la Plataforma, alineándolos a la utilización de los estándares internacionales en materia de accesibilidad. | 2022-08-01 | 2024-03-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.8 | Promoción y fortalecimiento de la Participación Ciudadana Digital | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) | 83 | Realizar estudios y análisis de los factores que generan barreras y brechas en la participación en entornos digitales, teniendo en cuenta dimensiones como género, generaciones, étnico racial, territorialidad, situación de discapacidad, entre otras. | 2022-08-01 | 2024-06-30
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.8 | Promoción y fortalecimiento de la Participación Ciudadana Digital | Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) | 84 | Institucionalizar la Plataforma de Participación Ciudadana Digital, como instrumento para centralizar los ámbitos y procesos del Estado. | 2023-08-01 | 2024-08-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.9 | Cocreación y monitoreo público del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos | Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República (SDH) | 85 | Implementar la primera etapa del proceso participativo para relevar propuestas de problemas y acciones a través de 4 instrumentos: - Plataforma de participación ciudadana digital, - Creatón (4 encuentros regionales) - 1 seminario académico - 3 mesas de diálogo con académicos y referentes institucionales. | 2021-09-01 | 2021-12-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.9 | Cocreación y monitoreo público del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos | Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República (SDH) | 86 | Sistematizar y priorizar las propuestas recibidas para la elaboración del documento Bases hacia un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y relatorías para la construcción de la mirada estratégica. | 2022-01-01 | 2022-05-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.9 | Cocreación y monitoreo público del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos | Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República (SDH) | 87 | Cocreación y aprobación de los planes operativos a través de un proceso participativo realizando por cada eje temático una mesa de diálogo. | 2022-05-01 | 2022-07-31
Participación ciudadana y políticas para la igualdad | 2.9 | Cocreación y monitoreo público del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos | Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República (SDH) | 88 | Implementar un proceso de seguimiento y monitoreo ciudadano, utilizando herramientas digitales para garantizar el acceso público a la información (Mirador). Realizar una Mesa de diálogo anual para el seguimiento con participación social, en setiembre de cada año. Las instituciones evaluarán la ejecución y replanificarán en un nuevo plan operativo anual. Organizar una instancia de rendición de cuentas y evaluación del plan al final del período. | 2022-07-01 | 2024-06-30
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.1 | Sistema Nacional de Gestión de Denuncias Ambientales | Ministerio de Ambiente (MA) | 89 | Generar espacios participativos para realizar intercambio con múltiples actores y recibir aportes, que permitan rediseñar los procesos de gestión de las denuncias ambientales y generar la propuesta de adecuación. | 2022-06-01 | 2022-12-31
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.1 | Sistema Nacional de Gestión de Denuncias Ambientales | Ministerio de Ambiente (MA) | 90 | Evolucionar el sistema de denuncias ambientales, para incorporar propuestas generadas a través del proceso participativo. | 2023-01-01 | 2023-06-30
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.1 | Sistema Nacional de Gestión de Denuncias Ambientales | Ministerio de Ambiente (MA) | 91 | Poner en marcha del nuevo sistema en el ámbito del Ministerio de Ambiente e incorporando al menos 3 instituciones públicas. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.1 | Sistema Nacional de Gestión de Denuncias Ambientales | Ministerio de Ambiente (MA) | 92 | Poner a disposición un instrumento de seguimiento de las denuncias y una herramienta que de transparencia a todos los procesos de denuncias y su resolución. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.1 | Sistema Nacional de Gestión de Denuncias Ambientales | Ministerio de Ambiente (MA) | 93 | Publicar la información y los datos en formatos abiertos en el Observatorio Ambiental Nacional y en el catálogo nacional de datos abiertos, para facilitar el acceso y el uso por diferentes públicos interesados. | 2024-01-01 | 2024-06-30
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.2 | Observatorio Uruguay más circular: Plan Nacional de Residuos | Ministerio de Ambiente (MA) | 94 | Realizar el diseño conceptual del Sistema Único Integrado de Información sobre Residuos, incorporando espacios de intercambio y aportes con diferentes actores interesados. Incluye el diseño conceptual de la incorporación del Observatorio Uruguay más circular: Plan Nacional de residuos como un módulo del Observatorio Ambiental Nacional. | 2022-02-01 | 2022-06-30
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.2 | Observatorio Uruguay más circular: Plan Nacional de Residuos | Ministerio de Ambiente (MA) | 95 | Desarrollar el Sistema Único Integrado de Información sobre Residuos y poner en marcha el Observatorio Uruguay más circular: Plan Nacional de Residuos. | 2022-07-01 | 2023-07-31
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.2 | Observatorio Uruguay más circular: Plan Nacional de Residuos | Ministerio de Ambiente (MA) | 96 | Incorporar al Observatorio Uruguay más circular aplicaciones para facilitar la participación de la sociedad civil en los programas de reciclaje. | 2022-03-01 | 2022-12-31
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.2 | Observatorio Uruguay más circular: Plan Nacional de Residuos | Ministerio de Ambiente (MA) | 97 | Publicar información con indicadores que permitan dar seguimiento del Plan Nacional de Gestión de Residuos. | 2022-03-01 | 2022-12-31
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.2 | Observatorio Uruguay más circular: Plan Nacional de Residuos | Ministerio de Ambiente (MA) | 98 | Poner a disposición información asociada a aplicaciones que habiliten la trazabilidad de residuos. | 2022-08-01 | 2023-12-31
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.2 | Observatorio Uruguay más circular: Plan Nacional de Residuos | Ministerio de Ambiente (MA) | 99 | Capacitar en el uso de las aplicaciones y dar difusión de la información de residuos para fomentar el uso por los distintos sectores de la sociedad. | 2022-08-01 | 2024-06-30
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.3 | Proceso participativo para la elaboración de la Segunda Contribución Determinada de Uruguay y su seguimiento | Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad (SNRCC) | 100 | Diseñar un proceso participativo para la elaboración de la Segunda Contribución Determinada a nivel Nacional sobre Cambio Climático. | 2022-01-01 | 2022-03-31
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.3 | Proceso participativo para la elaboración de la Segunda Contribución Determinada de Uruguay y su seguimiento | Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad (SNRCC) | 101 | Comunicación y difusión. | 2022-02-01 | 2022-04-30
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.3 | Proceso participativo para la elaboración de la Segunda Contribución Determinada de Uruguay y su seguimiento | Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad (SNRCC) | 102 | Implementar consultas e intercambios sectoriales y con diferentes actores transversales. | 2022-05-01 | 2022-07-31
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.3 | Proceso participativo para la elaboración de la Segunda Contribución Determinada de Uruguay y su seguimiento | Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad (SNRCC) | 103 | Implementar una Consulta pública del borrador de la Segunda CDN. | 2022-08-01 | 2022-09-30
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.3 | Proceso participativo para la elaboración de la Segunda Contribución Determinada de Uruguay y su seguimiento | Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad (SNRCC) | 104 | Finalización del documento de la Segunda CDN con consideración de aportes. | 2022-10-01 | 2022-10-31
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.3 | Proceso participativo para la elaboración de la Segunda Contribución Determinada de Uruguay y su seguimiento | Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad (SNRCC) | 105 | Elaboración de indicadores de seguimiento y fichas metodológicas teniendo en cuenta la posibilidad de apertura de datos. | 2022-11-01 | 2023-11-30
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.3 | Proceso participativo para la elaboración de la Segunda Contribución Determinada de Uruguay y su seguimiento | Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad (SNRCC) | 106 | Implementación de visualización de indicadores y estrategia de comunicación con los actores involucrados. | 2023-10-01 | 2023-12-31
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.4 | Portal Santa Lucía, una herramienta para la gestión territorial de la cuenca del Río | Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) | 107 | Implementar un proceso de diseño Portal Santa Lucía para la planificación y gestión territorial de la cuenca del río, y los acuerdos institucionales para que funcione como un espacio integrado. | 2022-02-01 | 2022-03-31
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.4 | Portal Santa Lucía, una herramienta para la gestión territorial de la cuenca del Río | Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) | 108 | Desarrollar la plataforma y ponerla en funcionamiento. | 2022-03-01 | 2022-04-30
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.4 | Portal Santa Lucía, una herramienta para la gestión territorial de la cuenca del Río | Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) | 109 | Implementar campañas de difusión pública para involucrar a la ciudadanía en los procesos de monitoreo y seguimiento de los planes y medidas con impacto en el territorio. | 2022-05-01 | 2024-06-30
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.4 | Portal Santa Lucía, una herramienta para la gestión territorial de la cuenca del Río | Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) | 110 | Desarrollar 2 talleres de una jornada para capacitación e instancias de intercambio y apropiación del uso de la plataforma por parte de los diferentes actores involucrados en la cuenca del río Santa Lucía. | 2022-05-01 | 2023-05-31
Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial | 3.4 | Portal Santa Lucía, una herramienta para la gestión territorial de la cuenca del Río | Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) | 111 | Generación y aplicación de formularios de consulta y evaluación a los usuarios que permita realizar ajustes y mejoras a la solución en dos instancias. | 2023-05-01 | 2024-03-31
Hacia un Estado Abierto | 4.1 | Fortalecer la Participación Ciudadana Digital en el Parlamento | Poder Legislativo - Cámara de Senadores | 112 | Institucionalizar un espacio, a través de la creación de un área para la dirección, el desarrollo e implementación de iniciativas de parlamento abierto. | 2022-04-01 | 2022-09-30
Hacia un Estado Abierto | 4.1 | Fortalecer la Participación Ciudadana Digital en el Parlamento | Poder Legislativo - Cámara de Senadores | 113 | Diseñar reglamentos y protocolos que garanticen la eficacia de la herramienta a través de un proceso participativo, diseñado incorporando los aportes de las comisiones parlamentarias, funcionariado, especialistas técnicos, academia y sociedad civil interesada. | 2022-04-01 | 2023-04-30
Hacia un Estado Abierto | 4.1 | Fortalecer la Participación Ciudadana Digital en el Parlamento | Poder Legislativo - Cámara de Senadores | 114 | Evolucionar la herramienta incorporando nuevas funcionalidades. | 2022-06-01 | 2024-06-30
Hacia un Estado Abierto | 4.1 | Fortalecer la Participación Ciudadana Digital en el Parlamento | Poder Legislativo - Cámara de Senadores | 115 | Implementar un plan de difusión y desarrollo de capacidades para el uso de la herramienta, incluyendo acciones orientadas a promover la participación de las mujeres y diversos colectivos específicos a priorizar. | 2022-04-01 | 2024-06-30
Hacia un Estado Abierto | 4.2 | Fortalecere la política de acceso a la información pública y apertura de datos del Parlamento | Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 116 | Diseñar y aprobar una política de datos abiertos parlamentaria y su correspondiente reglamentación. | 2022-03-01 | 2022-09-30
Hacia un Estado Abierto | 4.2 | Fortalecere la política de acceso a la información pública y apertura de datos del Parlamento | Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 117 | Generar un proceso participativo para identificar los conjuntos de datos prioritarios a publicar recibiendo los aportes de los sectores interesados. | 2022-07-01 | 2023-07-31
Hacia un Estado Abierto | 4.2 | Fortalecere la política de acceso a la información pública y apertura de datos del Parlamento | Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 118 | Diseñar e implementar un plan de publicación, difusión y fomento de uso de los datos publicados en formatos abiertos publicados en la web del Parlamento y en el Catálogo Nacional de Datos. | 2023-07-01 | 2024-06-30
Hacia un Estado Abierto | 4.3 | Nuevas perspectivas para la ley de derechos de autor | Poder Legislativo – Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores | 119 | Realizar un seminario de actualización sobre la temática a nivel nacional e internacional para generar la información objetiva que prepare para la participación. Con la participación de académicos y especialistas en derechos de autor, gestión de la información, bibliotecas, archivos, educación y TIC y cultura digital. | 2022-05-01 | 2022-08-31
Hacia un Estado Abierto | 4.3 | Nuevas perspectivas para la ley de derechos de autor | Poder Legislativo – Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores | 120 | Realizar 2 espacios de intercambio vinculados a) Mejoras de la ley de derechos de autor vinculadas a archivos, bibliotecas, museos y galerías y b) Mejoras de la ley de derechos de autor vinculadas con para educación e investigación. | 2022-08-01 | 2022-12-31
Hacia un Estado Abierto | 4.3 | Nuevas perspectivas para la ley de derechos de autor | Poder Legislativo – Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores | 121 | Espacio en el PROPACI para recibir propuestas sobre la temática. | 2022-05-01 | 2022-12-31
Hacia un Estado Abierto | 4.3 | Nuevas perspectivas para la ley de derechos de autor | Poder Legislativo – Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores | 122 | Documento de propuestas presentado a la comisión para su tratamiento | 2022-12-01 | 2023-06-30
Hacia un Estado Abierto | 4.4 | Plenario Transparente de la Junta Departamental de Maldonado | Junta Departamental de Maldonado (JDM) | 123 | Implementar el nuevo sistema que posibilitará la votación electrónica, el control de asistencia a las sesiones plenarias y comisiones, la verificación de la correcta conformación del plenario y el control del cuórum, integrando al 100% de los ediles y edilas. | 2021-06-01 | 2022-03-31
Hacia un Estado Abierto | 4.4 | Plenario Transparente de la Junta Departamental de Maldonado | Junta Departamental de Maldonado (JDM) | 124 | Implantar el nuevo reglamento de funcionamiento vigente de la Junta Departamental de Maldonado y aprobar ajustes al mismo en tanto marco de referencia para la ejecución del compromiso. | 2021-12-01 | 2022-12-31
Hacia un Estado Abierto | 4.4 | Plenario Transparente de la Junta Departamental de Maldonado | Junta Departamental de Maldonado (JDM) | 125 | Implementar un plan de sensibilización y capacitación orientado a ediles y ciudadanía para el aprovechamiento de la transformación digital. | 2021-06-01 | 2022-03-31
Hacia un Estado Abierto | 4.4 | Plenario Transparente de la Junta Departamental de Maldonado | Junta Departamental de Maldonado (JDM) | 126 | Incorporar los datos de las asistencias generados por el nuevo sistema a la información disponible por mecanismos de la Transparencia Activa del organismo. | 2022-03-01 | 2024-06-30
Hacia un Estado Abierto | 4.4 | Plenario Transparente de la Junta Departamental de Maldonado | Junta Departamental de Maldonado (JDM) | 127 | Publicar las asistencias y otros datos generados en el marco del compromiso en formato de datos abiertos en el sitio web de la Junta Departamental de Maldonado y en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos. | 2022-06-01 | 2024-06-30
Hacia un Estado Abierto | 4.5 | Canelones: Observatorio, información interinstitucional, municipios abiertos y guía de recursos sociales | Intendencia de Canelones (IC) | 128 | Diseñar e implementar un Observatorio de estrategia y política pública de la Intendencia de Canelones, buscando maximizar el acceso a la información disponible mediante su publicación en datos abiertos y georreferenciación. | 2023-01-01 | 2024-06-30
Hacia un Estado Abierto | 4.5 | Canelones: Observatorio, información interinstitucional, municipios abiertos y guía de recursos sociales | Intendencia de Canelones (IC) | 129 | Diseñar e implementar, en conjunto con la Junta Departamental, un sistema de información interinstitucional. | 2022-02-01 | 2024-06-30
Hacia un Estado Abierto | 4.5 | Canelones: Observatorio, información interinstitucional, municipios abiertos y guía de recursos sociales | Intendencia de Canelones (IC) | 130 | Crear y poner en funcionamiento una plataforma de seguimiento ciudadano que consolide y georreferencie la información referente a servicios de atención a mujeres víctimas de Violencia Basada en Género (VBG), espacios destinados a personas adultas mayores, servicios destinados a personas con discapacidad, acceso a la vivienda, programas educativos, acceso a becas, acceso a espacios de recreación. | 2022-02-01 | 2024-06-30
Hacia un Estado Abierto | 4.5 | Canelones: Observatorio, información interinstitucional, municipios abiertos y guía de recursos sociales | Intendencia de Canelones (IC) | 131 | Generar e implementar una estrategia para fortalecer la política de municipios abiertos incluyendo una campaña de sensibilización sobre el derecho de Acceso a la Información Pública nivel departamental y capacitaciones para el fortalecimiento de los 30 municipios en materia de transparencia y acceso a la información pública. | 2024-08-01 | 2024-06-30
Hacia un Estado Abierto | 4.6 | Apertura de datos del proceso penal sobre imputaciones y condenas a personas | Fiscalía General de la Nación (FGN) | 132 | Realizar la publicación periódica de la serie de datos del proceso penal, desde la formalización hasta la última audiencia registrada desde febrero de 2019 en adelante, en el catálogo nacional de datos abiertos y en el portal de la Fiscalía General de la Nación. | 2023-03-01 | 2024-03-31
Hacia un Estado Abierto | 4.6 | Apertura de datos del proceso penal sobre imputaciones y condenas a personas | Fiscalía General de la Nación (FGN) | 133 | Realizar un taller con organizaciones de sociedad civil, investigadores y especialistas en la materia, para definir indicadores a incorporar en el visualizador y fomentar su uso. | 2022-04-01 | 2022-05-31
Hacia un Estado Abierto | 4.6 | Apertura de datos del proceso penal sobre imputaciones y condenas a personas | Fiscalía General de la Nación (FGN) | 134 | Implementar un visualizador que facilite la comprensión de las etapas del proceso penal, y permita entender los datos publicados a todas las personas sin necesidad de estar especializado en la temática. | 2022-06-01 | 2022-08-31
Hacia un Estado Abierto | 4.7 | Fortalecimiento del acceso a la información de los expedientes judiciales | Poder Judicial (PJ) | 135 | Desarrollar la nueva Consulta de Expedientes Judiciales | 2022-07-01 | 2024-03-31
Hacia un Estado Abierto | 4.7 | Fortalecimiento del acceso a la información de los expedientes judiciales | Poder Judicial (PJ) | 136 | Implementar acciones de difusión para dar a conocer los cambios realizados | 2024-04-01 | 2024-06-30
Hacia un Estado Abierto | 4.7 | Fortalecimiento del acceso a la información de los expedientes judiciales | Poder Judicial (PJ) | 137 | Poner en funcionamiento la nueva versión “Consulta de Expedientes Judiciales” | 2024-06-01 | 2024-06-30