EJEMPLO DE GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
# Fuentes de riesgos más comunes

Fuentes de Riesgo	Áreas de Riesgo	Ejemplos
Externos Impredecibles / (No controlables)	Regulaciones	Intervención inesperada del gobierno en: diseño /estándares de producción, temas ambientales, política de tarifas
	Riesgos Naturales	Terremotos, inundaciones
	Daños Intencionales	Vandalismo, Sabotaje

Externos Predecibles (No controlables)	Riesgos del Mercado	Disponibilidad de materias primas, demanda del mercado, competencia
	Operacional (mantenimiento del producto después del proyecto)	Requerimientos de mantener el producto
	Impactos Ambientales	Requerimientos específicos para evitar o disminuir el impacto.
	Variaciones de la Tasa de Cambio / Inflación	Devaluación del peso

Internos no Técnicos	Gestión	Insuficiente compromiso de parte de los clientes / Poca disponibilidad de personal con las habilidades requeridas para el proyecto / Inadecuada gestión de proyecto / Inadecuada planificación
	Cronograma	Cronograma poco realista
	Costos	Recurrir a expertos para planificar mejor o ajustar
	Flujo de Caja	Coordinar al inicio con el área financiera

Técnicos	Cambios de tecnología	Complejidad / El proyecto resulta obsoleto / Repuestos discontinuados
	Desempeño	Baja velocidad de producción / Falta de confiabilidad
	Compatibilidad	Incompatibilidad con tecnologías existentes
	Diseño	Inexperiencia del diseñador
	Tecnología Nueva	Tecnología no probada

Legales	Licencias	No se consiguen las licencias necesarias
	Contractual	Mala Interpretación o mal entendido / Inadecuado tipo del contrato / Fuerza Mayor

# Riesgos más comunes y acciones posibles

La siguiente es un ejemplo de categorías de riesgos recopilados de proyectos de varias experiencias. Se recomienda elaborar una lista específica para la organización donde Ud. se desempeña.

Categoría	Riesgo	Acciones Posibles
Empresa	Restricción a las inversiones impuesta por el gobierno (Recorte Presupuestario)	Sensibilizar al tomador de decisión de la importancia del proyecto
	Insuficiente compromiso de la Empresa con este proyecto	Sensibilizar a las áreas involucradas de la importancia del proyecto
	Cambios de prioridades	Sensibilizar al nivel gerencial de la importancia del proyecto
	Cambios de autoridades	Definir reuniones explicativas con la finalidad de transmitir la importancia estratégica del proyecto
Equipo de Proyecto	Insuficiente disponibilidad de personal con las habilidades requeridas para el proyecto	Concientizar a los Gerentes involucrados de la criticidad de disponer de los recursos capacitados y con el perfil adecuado en tiempo y forma / Contratar personal con las habilidades requeridas
	Poca disponibilidad de miembros del equipo de proyecto (tiempo)	Asegurar el compromiso de las Gerencias respectivas / Definir estrategias en el armado del cronograma para minimizar el riesgo (no paralelizar muchas tareas, asignar otras personas, etc.)
	Desconocimiento del negocio	Seleccionar personal especialista en el tema para el cual fue seleccionado / Realizar reuniones informativas, capacitar al equipo, participar en seminarios y conferencias de actualización e información
	Insuficiente disponibilidad de equipo de expertos para entender requerimientos del cliente	Concienciar a los gerentes de la importancia de identificar claramente los requerimientos del cliente, para lo cual se debe asignar a un especialista en el tema para desarrollar tal tarea (contraparte del proyecto)
Usuario	Problemas en la implantación del producto	Plan de contingencia
	Resistencia al producto	Plan de implantación y comunicación, involucrar al cliente desde el principio del proyecto
	Insatisfacción del cliente	Involucrar al cliente desde el principio del proyecto en todo proceso / Definir etapas intermedias de aceptación del cliente / Determinar claros objetivos de calidad del producto, acordados con el cliente
Cronograma	Subestimación de tiempos	Buscar información de proyectos similares; en caso de que no existan antecedentes, definir los plazos con holguras razonables como para minimizar el riesgo de incumplimiento de fecha final del proyecto
	Fecha impuesta para la terminación del proyecto, no es realista	Mantener reuniones explicativas y de concientización, con quienes definen la fecha de cierre del proyecto, para que tomen conciencia de la envergadura del proyecto y de los plazos reales imprescindibles para su ejecución y culminación exitosa
Costos	Subestimación de costos	Buscar información de proyectos similares; en caso de que no existan antecedentes, definir los costos con holguras razonables como para minimizar el riesgo de “mayores costos” del proyecto.
	No incluir costos de contingencia para la mitigación de riesgos	Tener presente en el momento de Planificar el proyecto, la necesidad de definir los costos asociados a las propuestas de acciones para mitigar los riesgos identificados.
	Imprevistos	Agregar en el presupuesto un porcentaje que puede variar desde el 2% hasta el 10%, como margen para imprevistos. / Controlar los cambios con sistema de control de cambios
	Muchas Interfaces con otros sistemas / grupos	Hacer mucho hincapié en la coordinación entre grupos y comunicación permanente entre ellos / Asignación de responsables y buena definición de hitos
	Cambios en los procesos del negocio	Identificar a todos los involucrados con su proyecto e informarlos respecto del mismo, además de responsabilizarlos de la comunicación de decisiones empresariales que puedan impactar en este proyecto (tales como procesos del negocio)
Gestión	Planes inadecuados de la gestión de proyecto	Solicitar apoyo a la oficina de proyectos o a gerentes de proyectos con experiencia
	Poca experiencia en la metodología a aplicar	Solicitar apoyo a la oficina de proyectos o a gerentes de proyectos con experiencia. Planes de capacitación al equipo.
	Atrasos por falta de toma de decisiones o aprobaciones en los plazos previstos	Sensibilizar a los decisores de la importancia de las resoluciones en tiempo y forma, como para no impactar en los resultados esperados del proyecto
Legales	Impugnaciones	Revisiones para minimizar la probabilidad de que surjan impugnaciones.
Ambiente	Atrasos por falta de infraestructura adecuada	Identificar tempranamente las necesidades de infraestructura e incluirlas dentro del alcance del proyecto
Tecnología	Nueva tecnología (No probada)	Maqueta de pruebas
	Tecnología muy compleja	Contratar especialistas en el tema para apoyar a los técnicos hasta la internalización de la misma en los técnicos responsables / Capacitar al equipo.
	Nuevo equipamiento (hardware a comprar)	Involucrar especialistas en la material desde el comienzo del proyecto / Acordar más plazo y tiempos de reserva
	Compatibilidad con otras tecnologías utilizadas en la Empresa	Poner suficiente tiempo en el cronograma para probar
	Objetivos de performance irreales	Chequear con la realidad los objetivos antes de aprobarlos
Proyecto	Dependencia de otro(s) proyecto(s)	Concientizar a todos los involucrados (directos e indirectos) de la importancia y criticidad de la COORDINACIÓN entre los proyectos vinculados
	Otro(s) proyecto(s) dependiente de este proyecto	Ídem anterior
	Proyecto muy diferente de anteriores proyectos hechos en la Empresa	Definir mayores duraciones de las actividades (por imprevistos), definir márgenes en costos y afines, identificar algún especialista externo a la Organización, con experiencia en el tema, que pueda asesorar tanto en la formulación como en la puesta en marcha del proyecto