## Instructivo
Instructivo para completar panel de riesgos

Columna	Instrucciones
N°	Número de referencia de cada riesgo. Correlativo al último registo ingresado.
Riesgo	Nombre del riesgo - escrito como algo negativo
Status	Riesgo vigente, superado (ya terminó o no va a ocurrir), eliminado (no será tenido en cuenta)
Impacto	Nivel de impacto del riesgo. Lista desplegable con valor según hoja de criterios
Probabilidad	Probabilidad de ocurrencia del riesgo. Lista desplegable con valor según hoja de criterios
nivel de riesgo	Autocalculado según rango de valores de hoja de criterios
Disparador del riesgo	Situación o evento que avisa anticipadamente la posible ocurrencia del riesgo
Responsable	Persona encargada de revisar regularmente la probabilidad de ocurrencia y el evento disparador, avisando al gerente del proyecto.
Respuesta planificada	Especificación de la respuesta que se va a tener en caso de que ocurra el evento de riesgo.
Plan de mitigación	Acciones que se tomarán para evitar que ocurra el riesgo o para que cuando ocurra tenga el impacto menor posible. Podría vincularse un documento que explique con mayor detalle el plan y sus actividades
Plan de Contingencia	Acciones que se tomarán si el riesgo ocurre efectivamente. Podría vincularse un documento que explique con mayor detalle el plan y sus actividades
Recursos	Indicar presupuesto, horas de personas, equipamiento y todo lo que se precise para ejecutar el plan de mitigación y/o el plan de contigencia

## Criterios
1. Criterios para valorar el impacto del riesgo					3. Nivel de riesgos

Impacto	Alto	Medio	Bajo					Probabilidad
Valor	3	2	1					1	2	3
Criterio	•Implica un atraso en el proyecto de más del 30% del plazo	•El atraso en plazos estará entre 10 y 30%	•El atraso será menor del 10%			Impacto	3	3	6	9
	•Implica un aumento de presupuesto de más de 40%	•El presupuesto se excederá en hasta el 20%	•El presupuesto no se excederá más del 10%				2	2	4	6
	•Se alcanzará menos del 50% del objetivo del proyecto	•Se alcanzará por lo menos un 70% del objetivo	•Se alcanzará más del 70% del objetivo				1	1	2	3
	•El entregable no cumplirá con los requisitos mínimos aceptables	•El entregable cumplirá con los requisitos mínimos y la mayoría de los otros	•El entregable cumplirá con los requisitos mínimos y casi la totalidad de los otros

2. Criterios para valorar la probabilidad del riesgo

Probabilidad	Alto	Medio	Bajo
Valor	3	2	1
Criterio	•Los antecedentes muestran que es altamente probable que ocurra	•Los antecedentes indican que puede no ocurrir a menos que suceda el evento XXXX	•No ha ocurrido o ha sido en forma muy excepcional
	•La incertidumbre es tan alta que se considera de alta probabilidad	•El equipo considera que podrá actuar para controlar que el riesgo no ocurra	•Las condiciones del proyecto hacen poco probable que ocurra

Status de proyecto

vigente	existe probabilidad de ocurrencia
superado	el efecto ya pasó o no va a ocurrir
eliminado	no se lo tiene en cuenta

## Panel_de_riesgos
Proyecto -					Informe a fecha:

Riesgo			Nivel de riesgo			Gestión del riesgo
N°	Riesgo	Status	Impacto	Proba-bilidad	Nivel	Disparador	Respon-sable	Plan de mitigación	Plan de contingencia	Recursos
1	xxxxx	vigente	3	2	6
4	xxxxx	vigente	2	2	4
2	xxxxx	vigente	2	1	2
3	xxxxx	superado	1	2	10
5	xxxxx	eliminado	2	1	2
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
16					0
17					0
18					0
19					0
20					0