## Instructivo
Percepción del éxito (cumplir objetivos del proyecto)
el Gerente de Proyecto le pone el valor según su valoración subjetiva
de si logrará cumplir con lo esperado al final del proyecto
aún cuando actualmente haya atrasos o riesgos importantes.

Al día	V	todo en tiempo y forma
Atraso leve	A	leve atraso pero se va a recuperar
Atraso importante	R	es seguro que habrá un atraso en el proyecto
Detenido	N	por diversas razones el proyecto no avanza nada

Resultados / Hitos
especificar los entregables o hitos más cercanos o los
mas importantes. No tiene porque ser la lista completa, solo
resalta las actividades o hitos más cercanos en el tiempo
o los que van quedando atrasados

Principales avances en el período reportado
sintetizar los 3 o 4 logros más importantes, no extenderse
en explicaciones, solo nombrarlos

Temas a resolver
presentar los principales temas que se deben resolver
generalmente por parte de externos al proyecto. Sirve para
mostrar los temas que el equipo no puede resolver.

Riesgos críticos o eminentes
Explicitar solo los principales riesgos (niveles amarillo y rojo) que
podrían afectar al proyecto en el corto o mediano plazo.

Evaluación de riesgos
el Gerente de Proyecto carga para cada riesgo un valor para la
probabilidad y otro para el impacto. Excel calcula el nivel de riesgo
usando la formula (probabilidad) x (impacto) según la siguiente
matriz:

PROBABILIDAD
alto	3	3	6	9
medio	2	2	4	6
bajo	1	1	2	3
		1	2	3
		bajo	medio	alto
		IMPACTO

Planes próximo período
Explicar sintéticamente cuáles son los entregables
a terminar, a iniciar o a desarrollar, en el corto o
mediano plazo

Presupuesto
En el caso que el Gerente de Proyecto deba hacer un monitoreo
de la ejecución presupuestal, poner aquí los valores totales.
Si requiere un mayor detalle, presentar una planilla de presupuesto.

## reporte
NOMBRE DEL PROYECTO:			RESERVA POR AGENDA ELECTRÓNICA					Fecha reporte	Ene-19
Objetivo		Desarrollar e implantar el sistema de reserva por agenda electrónica para trámites del sector Salud					Inicio	Jul-18
				Fin plan	Feb-19
Gerente Proyecto		Juan Pérez		Percepción de éxito			Atraso leve		A	Fin actual	Mar-19

Metas del proyecto			planificado a la fecha		real a la fecha		Ejecución presupuesto
desarrollo software		100%	80%		70%		total	planeado a la fecha		ejecutado	desvío
ventanillas prontas		4	3		2		USD 9000	7500		5000	-33%

Resultados / Hitos			planificado a la fecha		real a la fecha		Riesgos críticos o inminentes
Relevamiento de trámites			100%		100%		riesgo			nivel	fecha
diseño del software			100%		100%		atraso en software			alto	Feb-19
desarrollo software & tests			90%		70%		menor dotación personal ventanilla			medio	Feb-19
Puesta en producción			50%		0%		poca capacidad registrar reservas			medio	Mar-19
Capacitación a ventanillas			90%		50%

Temas a resolver			Fecha límite	Responsable			Principales avances período reportado
designar personal para 2 ventanillas			Feb-19		Dirección comercial		se ajustó el software de reserva para incluir más opciones de tramites / ---------- / los tests de los usuarios fueron muy satisfactorios, el personal está motivado / ---------
Disponer de 2 PC para ventanillas			Ene-19		Informática

Planes próximo período			Fecha límite	Responsable
culminar ajustes del software			Feb-19	equipo A
capacitación a 2 ventanillas faltantes			Feb-19	equipo B
armar plan de difusión con RRHH y Comunicaciones			Feb-19	gerente proyecto
Lanzamiento sistema y puesta en producción			Mar-19	gerente proyecto