## Parametros (hidden)
Estado Ejecución
Obra e inversiones no iniciadas
Obra no iniciada e inversiones en ejecución
Obra e inversiones en ejecución
Obra en ejecución sin avance físico respecto al ejercicio anterior informado
Obra e inversiones finalizadas
Desestimiento de obra e inversiones

## INSTRUCTIVO
I N S T R U C T I V O
PLANILLA DE RUBRADO, CRONOGRAMA DE INVERSIONES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS Y AVANCE DE OBRA
D E C R E T O Nº 329 / 2 0 1 6 y m o d i f i c a t i v o s - C i r c u l a r Nº 2 / 2 0 1 7 y m o d i f i c a t i v a.
NOMENCLATURA
Rubrado y cronograma de inversiones
Objetivo
1)se realizará la apertura de la información suministrada en la declaración jurada de obra civil.
2)deberá adaptarse a cada proyecto de inversión de acuerdo a sus particularidades a efectos de demostrar la ejecución de la obra y sus inversiones comprometidas , asi como su porcentaje de avance de obra fisico.
Se deberá informar ademas la inversión elegible de la obra y su avance de obra físico
3) aquella información probatoria que no este solicitada pero sea necesaria a los efectos de la comprensión de la obra e inversiones ejecutadas, asi como de la información aportada bajo declaracion jurada deberá ser considerada y presentada por la empresa y el profesional actuante.
Presupuesto de Obra y porcentajes de avances de obra ejecutadas.
1-se debera presentar el rubrado de la obra y sus inversiones comprometidas de manera diferenciada para : construcciones independientes e infraestructura del predio en el padron.
2-rubro: identificar cada uno de los rubros que integran el presupuesto de la obra. Ej : muros, contrapisos, sanitaria, electrica, etc
subrubros: cada uno de los rubros deberan poder abrirse en los subrubros que los componen de manera que este metrado.
3-unidad:unidad de medida del rubro/subrubro que se informa. Ej metros cuadrados, metros lineales,metros cubicos, etc
4-metraje: se metrara los rubros/subrubros correspondientes de acuerdo a la unidad de medida presupuestada.
5-unitario: valor unitario del rubro/subrubro que se informa en $
6-total: inversiones comprometidas del proyecto de inversión de la obra en $( pesos uruguayos) y UI (unidades indexadas). Se tomará la cotización del último día del mes anterior a la presentación del proyecto de inversión.
refiere al presupuesto de la obra y sus metrajes.
Inversiones ejecutadas en forma acumulada:
1-se deberá informar las inversiones ejecutadas totales de la obra comprometida del proyecto de inversión en forma acumulada en $ y UI tomando en consideración el momento de ejecución (lit. c) num. 1 Consulta 5172 de DGI del 23 de diciembre de 2008). Los montos deberan conciliar con lo informado al sector contable en los F2
2-se debera informar el porcentaje de avance de la obra fisico (material- refiere al metraje ejecutado) en forma acumulada.(inversiones que se encuentren incorporadas materialmente a la obra). El mismo deberá conciliar con
lo informado en la Planilla de Obra y Declaración Jurada de Obra Civil.

## RUBRADO DE OBRA
RUBRADO de Obra y porcentajes de avances de obra ejecutadas. |  |  | Unitario | TOTAL INVERSION COMPROMETIDA s/iva |  | INVERSIONES EJECUTADAS ACUMULADAS
[6 empty] | AVANCE DE OBRA FISICO | INVERSIONES EJECUTADAS
RUBRO | UNIDAD | METRAJE | $ | $ | UI | % | $ | UI
1.NOMBRE DEL RUBRO 1
item 1.1 descripción del rubro o sub rubro
item 1.2 descripción del rubro o sub rubro
SUB-TOTAL RUBRO 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.NOMBRE DEL RUBRO 2
item 2.1 descripción del rubro o sub rubro
item 2.2 descripción del rubro o sub rubro
SUB-TOTAL RUBRO 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.NOMBRE DEL RUBRO 3
item 3.1 descripción del rubro o sub rubro
item 3.2 descripción del rubro o sub rubro
SUB-TOTAL RUBRO 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MONTO TOTAL OBRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Se deberá convertir a UI el importe del item teniendo en cuenta las cotizaciones del mes anterior al de presentación del proyecto usando el último día hábil para moneda extranjera y el último día para UI.
El total del rubrado deberá coincidir con el total de la obra civil en UI del cuadro de inversiones del proyecto de inversión, o bien en caso de integrar los valores de inversión en bienes muebles de las áreas de uso común, con el total de inversiones fijas.
Firma del profesional actuante Arqto y/o Ing Civil:
Aclaración:
N° CJPPU: