## Cuatrisemanal
Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 6/2021 |  |  |  | 1 | Montevideo-Progreso |  |  |  |  | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9
|  |  |  | 2 | Progreso-25 de Mayo |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07
|  |  |  | 3 | 25 de Mayo-Sarandí Grande
|  |  |  | 4 | Sarandí Grande-Durazno
|  |  |  | 5 | Durazno-Paso de los Toros | [5 empty] | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07
Grupo de Actividad | Tramo | Tarea | pK Inicio | pK Fin | Observaciones | Localidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Movimiento de Suelos | 1 | Terraplén/Desmonte | 15500 | 17200 | Excavación | La Paz | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Movimiento de Suelos | 1 | Terraplén/Desmonte | 25200 | 30+000 | Excavación | Progreso | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 1 | Terraplén/Desmonte | 23500 | 25000 | Excavación | Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Movimiento de Suelos | 1 | Relleno | 25000 | 30000 | Relleno | Progreso | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 1 | Relleno | 9000 | 30000 | Trabajo en Cantara- Excavación para Prestamo -Cantera Azul | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Movimiento de Suelos | 2 | Retiro Capa Vegetal | 31400 | 35900 |  | E/Progreso y Juanicó | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 2 | Terraplén/Desmonte | 31400 | 35900 |  | E/Progreso y Juanicó | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 2 | Retiro Capa Vegetal | 39500 | 36000 | Macromáquinas | Canelones | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 2 | Terraplén/Desmonte | 39500 | 36000 | Macromáquinas | Canelones | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 2 | Retiro Capa Vegetal | 48500 | 51500 | Macromáquinas | Canelones | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 2 | Terraplén/Desmonte | 48500 | 51500 | Macromáquinas | Canelones | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 2 | Retiro Capa Vegetal | 54000 | 56500 | Macromáquinas | Variante Santa Lucía | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 2 | Terraplén/Desmonte | 54000 | 56500 | Macromáquinas | Variante Santa Lucía | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 2 | Retiro Capa Vegetal | 57800 | 59800 | Macromáquinas | Variante Santa Lucía | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 2 | Terraplén/Desmonte | 57800 | 59800 | Macromáquinas | Variante Santa Lucía | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 2 | Terraplén/Desmonte | 66500 | 69000 | En este intervalo hay 3 zonas entregadas que suman 720 ml | 25 de Agosto | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 2 | Retiro Capa Vegetal | 79000 | 75520 |  | Cardal (Incluye Variantes) | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 2 | Terraplén/Desmonte | 79000 | 75520 |  | Cardal (Incluye Variantes) | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 2 | Terraplén/Desmonte | 86680 | 84900 |  | 25 de Mayo | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Movimiento de Suelos | 2 | Terraplén/Desmonte | 88900 | 89100 |  | 25 de Mayo | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Movimiento de Suelos | 3 | Playa de acopio de durmientes | 108000 | 108+000 |  | Florida | 2021-01-25 | 2021-02-19 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Movimiento de Suelos | 3 | Recorte de Taludes | 100000 | 101+200 |  | Florida | 2021-01-18 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Movimiento de Suelos | 3 | Ejecución de cunetas | 100000 | 101+200 |  | Florida | 2021-01-18 | 2021-03-01 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1
Movimiento de Suelos | 3 | Terraplén/Desmonte | 103900 | 104700 |  | Florida | 2021-01-18 | 2021-02-18 | 9 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-21: 4; 2021-02-28: 0
Movimiento de Suelos | 3 | PRESTAMO | 101200 | 101+200 |  | Florida | 2021-01-25 | 2021-03-15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 3 | Retiro Capa Vegetal | 107100 | 107+400 |  | Florida | 2021-02-01 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Movimiento de Suelos | 3 | Retiro Capa Vegetal | 106900 | 107+100 |  | Florida | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 3; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
Movimiento de Suelos | 3 | Terraplén/Desmonte | 106900 | 107100 |  | Florida | 2021-01-18 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Movimiento de Suelos | 3 | Terraplén/Desmonte | 107100 | 107+400 |  | Florida | 2021-02-12 | 2021-02-23 | 8 |  | 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 1; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
Movimiento de Suelos | 3 | Terraplén/Desmonte | 107500 | 108+000 |  | Florida | 2021-01-22 | 2021-02-19 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Movimiento de Suelos | 3 | Perforacion en roca para voladura | 120900 | 121+700 |  | Florida | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 3 | Detonacion de voladuras | 120940 | 120+990 | En caso de que este sector se encuetre aun abnegado se volara las progresivas 121+120 al 121+160 | Florida | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 |  | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 1; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Movimiento de Suelos | 3 | Detonacion de voladuras | 120990 | 121+030 |  | Florida | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 |  | 2021-02-11: 1; 2021-02-14: 1; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Movimiento de Suelos | 3 | Detonacion de voladuras | 121030 | 121+070 |  | Florida | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-16: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Movimiento de Suelos | 3 | Detonacion de voladuras | 121070 | 121+110 |  | Florida | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-18: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Movimiento de Suelos | 3 | Detonacion de voladuras | 121110 | 121+150 |  | Florida | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 1
Movimiento de Suelos | 3 | Detonacion de voladuras | 121150 | 121+190 |  | Florida | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-25: 1; 2021-02-28: 1
Movimiento de Suelos | 3 | Detonacion de voladuras | 121190 | 121+240 |  | Florida | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-02: 1
Movimiento de Suelos | 3 | Detonacion de voladuras | 121240 | 121+290 |  | Florida | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-04: 1
Movimiento de Suelos | 3 | Desmonte / Terraplén | 129000 | 130000 |  | E/La Cruz y Pintado | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 3 | Desmonte / Terraplén | 134000 | 137000 |  | E/La Cruz y Pintado | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 3 | Desmonte / Terraplén | 137500 | 137700 |  | E/La Cruz y Pintado | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 3 | Desmonte / Terraplén | 138800 | 139000 |  | Pintado | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 3 | Desmonte / Terraplén | 141400 | 143300 |  | E/Pintado y Sarandí Grande | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 3 | Retiro material prestamo en Cantera | 131800 |  |  | E/La Cruz y Pintado | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 3 | Retiro material prestamo en Cantera | 140000 |  |  | E/Pintado y Sarandí Grande | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Excavaciones / Formación de terraplén | 156300 | 157000 |  | E/Sarandí y Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Formación de Terraplén | 156600 | 157000 |  | E/Sarandí y Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Desmonte / Terraplén | 157000 | 158500 | Subcontrato Grinor | E/Sarandí y Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Desmonte / Terraplén | 163700 | 164500 | Subcontrato Grinor | Variante Puntas de Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Desmonte / Terraplén | 166700 | 168000 | Subcontrato Grinor | E/Maciel y Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Desmonte / Terraplén | 168000 | 170000 | Subcontrato Grinor | E/Maciel y Goñi | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 18 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Retiro Capa Vegetal / Desmonte | 170000 | 174500 | Subcontrato Diaz Álvarez | E/Maciel y Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Desmonte / Terraplén | 188000 | 197000 |  | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Retiro material prestamo en Cantera | 149500 |  | Bracco | Variante Sarandí Grande | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Destape de cantera | 150000 |  | Liliana B. Olariaga | Variante Sarandí Grande | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Retiro material prestamo en Cantera | 163700 |  | Miguel Loriero | Variante Puntas de Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Destape de prestamo | 177000 |  | Cortavarria | Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Retiro material prestamo en Cantera | 185500 |  | Vignale | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Retiro material prestamo en Cantera | 186000 |  | Fabian Delgado | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Retiro material prestamo en Cantera | 189000 |  | Leal | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Retiro material prestamo en Cantera | 191800 |  | Antonaccio | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 4 | Rectificación de Caminos paralelos | 149000 | 197000 | Conformación de Cunetas | Variante Sarandí Grande | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 5 | Desmonte / Terraplén | 197000 | 200000 |  | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 5 | Desmonte / Terraplén | 205000 | Norte |  | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 5 | Destape/Excavación de préstamo | 207000 |  | Préstamo Santa María - García | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 5 | Destape/Excavación de préstamo | 208200 |  | Préstamo Santa María - García 1 | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 5 | Destape/Excavación de préstamo | 214200 |  | Préstamo Falcón | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 5 | Desmonte / Terraplén | 216000 | Norte |  | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 5 | Corte de Talud | 229700 | Norte |  | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 5 | Tape/Excavación de préstamo | 233800 |  | Préstamo Javier | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 5 | Desmonte / Terraplén | 238000 | Norte |  | Carlos Reyles | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 5 | Tape/Excavación de préstamo | 242400 |  | Préstamo Flores | E/C. Reyles y Centenario | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 5 | Destape/Excavación de préstamo | 247200 |  | Préstamo Salaberry | E/C. Reyles y Centenario | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Movimiento de Suelos | 5 | Desmonte / Terraplén | 250000 | Norte |  | E/C. Reyles y Centenario | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley | 3 | Instalación de Cerco de Ley | 104000 | 149+000 |  | Florida | 2021-01-12 | 2021-05-31 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley | 3 | Replanteo cerco de Ley | 124000 | 149000 |  | Florida | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley | 3 | Instalación de Cerco de Ley | 124000 | 149000 |  | Florida | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley | 4 | Replanteo cerco de Ley |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley | 4 | Instalación de Cerco de Ley |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 1 | B22 - Marco rectangular 6x6 Fernando Menck | 12347 |  | Construcción de marco | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 1 | B039 - Marco prefabricado 4x2 | 20684 |  | Sub Contrato_ Hormigón de Limpieza- Construcción | Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 2 | C42 - Marco 3 - 1,5x1,5 | 61080 |  |  | 25 de Agosto | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 2 | C934 - Marco 3 - 1,5x1,5 | 61080 |  |  | 25 de Agosto | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 2 | C926 - Tubo 1 Ø 1000 mm | 74087 |  |  | Cardal (Incluye Variantes) | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 2 | C64 - Marco 1 - 1,0x1,0 | 75719 |  |  | Cardal (Incluye Variantes) | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 2 | C65 - Tubo 1 Ø 800 mm | 76859 |  |  | Cardal (Incluye Variantes) | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
ODT´s/Alcantarillas | 2 | B70 - Marco 1 - 4x2 | 52924 |  | Subcontrato Ventus | Variante Santa Lucía | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 2 | B61 - Marco 1 - 6x2 | 44306 |  | Subcontrato Ventus | Canelones | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 10 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
ODT´s/Alcantarillas | 2 | B60 - Marco 1 - 6x2 | 43430 |  | Subcontrato Ventus | Canelones | 2021-02-15 | 2021-03-05 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 2 | B59 - Marco 1 - 6x2 | 41763 |  | Subcontrato Ventus | Canelones | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 2 | B53 - Marco 1 - 6x2 | 33643 |  | Subcontrato Ventus | E/Progreso y Juanicó | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
ODT´s/Alcantarillas | 2 | B52 - Marco 1 - 6x2 | 32499 |  | Subcontrato Ventus | E/Progreso y Juanicó | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C079- Tubo 3 Ø 1200 mm | 92077 |  | Encofrado de cabezales | 25 de Mayo | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C079- Tubo 3 Ø 1200 mm | 92077 |  | Hormigonado de cabezales | 25 de Mayo | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
ODT´s/Alcantarillas | 3 | B94-Tubo 3 Ø 1200 mm | 98183 |  | Hormigonado piso Aletas | Berrondo | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 3 | B94-Tubo 3 Ø 1200 mm | 98183 |  | Colcación de Aletas | Berrondo | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 3 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-28: 3
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C098- Tubo 3 Ø 1200 mm | 105343 |  | Encofrado de Muros y Losa Superior de Marco | Florida | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C098- Tubo 3 Ø 1200 mm | 105343 |  | Hormigonado de muros y losa superior de marco | Florida | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 6 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5; 2021-03-01: 1
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C101- Tubo 3 Ø 1000 mm | 106476 |  | Hormigonado piso Aletas | Florida | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C101- Tubo 3 Ø 1000 mm | 106476 |  | Armado de cabezales | Florida | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-21: 2; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C101- Tubo 3 Ø 1000 mm | 106476 |  | Encofrado de cabezales | Florida | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 3 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 3; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C101- Tubo 3 Ø 1000 mm | 106476 |  | Hormigonado de cabezales | Florida | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C103- Tubo 1Ø 1000 mm | 107333 |  | Armado de cabezales | Florida | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 3 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C103- Tubo 1Ø 1000 mm | 107333 |  | Encofrado de cabezales | Florida | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2 |  | 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C103- Tubo 1Ø 1000 mm | 107333 |  | Hormigonado de cabezales | Florida | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-21: 2; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C104- Tubo 2 Ø 1000 mm | 108701 |  | Hormigonado piso Aletas | Florida | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 3 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C104- Tubo 2 Ø 1000 mm | 108701 |  | Armado de cabezales | Florida | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2 |  | 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C104- Tubo 2 Ø 1000 mm | 108701 |  | Encofrado de cabezales | Florida | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C104- Tubo 2 Ø 1000 mm | 108701 |  | Hormigonado de cabezales | Florida | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-21: 2; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C109- Tubo 2 Ø 800 mm | 112646 |  | Armado de cabezales | Florida | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C110- Tubo 3 Ø 800 mm | 113018 |  | Hormigonado de cabezales | Florida | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 2
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C111- Tubo 3 Ø 800 mm | 114031 |  | Llenado de Aleta | Florida | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C902 - Tubo Ø 800 mm | 124600 |  | Construcción | Florida | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C122 - Tubo Ø 800 mm | 125291 |  | Construcción | La Cruz | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C128 - Tubo 3 bocas Ø 800 mm | 129392 |  | Hormigón de limpieza | E/La Cruz y Pintado | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C130 - Tubo 2 bocas Ø 1200 mm | 131413 |  | Construcción | E/La Cruz y Pintado | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C904 - Tubo Ø 800 mm | 136356 |  | Construcción | E/La Cruz y Pintado | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 3 | C134 - Tubo Ø 800 mm | 137225 |  | Construcción | E/La Cruz y Pintado | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | B108 - 2-Marco 1,5x1,5 | 156715 |  | Construcción | E/Sarandí y Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C159 - Tubo Ø 1200 mm | 157116 |  | Construcción | E/Sarandí y Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | B110 - Marco 2 bocas 1,5x1,5 | 159193 |  | Construcción | E/Sarandí y Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C952 - Tubo Ø 800 mm | 160972 |  | Construcción | E/Sarandí y Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C998 - Tubo Ø 800 mm | 162660 |  | Construcción | E/Sarandí y Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | B111 - Marco 6x3 | 165234 |  | Construcción (Subcontrato Gofinal) | Variante Puntas de Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | B112 - 2 Marcos 1,5x1,5 | 165323 |  | Construcción | Variante Puntas de Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C168 - Tubo Ø 800 mm | 166741 |  | Construcción | E/Maciel y Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C169 - Marco 1,5x1,5 | 167207 |  | Construcción | E/Maciel y Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C170 - Tubo Ø 800 mm | 167479 |  | Construcción | E/Maciel y Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C171 - Tubo Ø 800 mm | 168080 |  | Construcción | E/Maciel y Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C172 - Tubo Ø 1200 mm | 168736 |  | Construcción | E/Maciel y Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C291- Marco 1,5x1,5 | 169396 |  | Construcción | E/Maciel y Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C956 - Tubo 2 bocas Ø 1000 mm | 173121 |  | Construcción | E/Maciel y Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C176 - Tubo Ø 800 mm | 173782 |  | Construcción | E/Maciel y Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C177 - Tubo Ø 1000 mm | 174655 |  | Construcción | E/Maciel y Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C178 - Tubo Ø 1000 mm | 175455 |  | Construcción | E/Maciel y Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C181 - Tubo Ø 1200 mm | 176909 |  | Construcción | E/Maciel y Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C959 - Tubo Ø 800 mm | 177944 |  | Construcción | Goñi | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C960 - Tubo Ø 1000 mm | 178438 |  | Construcción | E/Goñi y Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C182 - Marco 1,5x1,5 | 178857 |  | Terminaciones | E/Goñi y Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C183 - Marco 1,5x1,5 | 179507 |  | Terminaciones | E/Goñi y Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C184 - 2 Marcos 1,5x1,5 | 179689 |  | Construcción | E/Goñi y Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C185 - Marco 1,5x1,5 | 180669 |  | Terminaciones | E/Goñi y Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C189 - Marco 1,5x1,5 | 183340 |  | Terminaciones | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C191a - Marco 1,5x1,5 | 185107 |  | Construcción | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C197 - Tubo 2 bocas Ø 1000 mm | 189287 |  | Construcción | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C198 - Tubo Ø 800 mm | 189950 |  | Construcción | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C971 - Tubo Ø 800 mm | 190620 |  | Construcción | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C966 - Tubo Ø 1000 mm | 191419 |  | Construcción | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C290 - Tubo Ø 800 mm | 191616 |  | Construcción | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C200 - Marco 1x1 | 193986 |  | Construcción | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 4 | C967 - Tubo Ø 800 mm | 194849 |  | Construcción | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 5 | C216 - Tubo de hormigón 1.0 | 205074 |  | Cabezales | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 5 | B130 - Tubo hormigón dim 1.2 | 214773 |  | Excavación/Construcción | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 5 | B132 - Tubo hormigón dim 1.0 | 217015 |  | Cabezales | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 5 | B175 - Tubo hormigón 1.0 | 218718 |  | Cabezales | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 1900-01-07 | 2021-02-19 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 5 | B144 - Tubo hormigón dim 1.2 | 227928 |  | Excavación/Construcción | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-15 | 2021-03-05 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 5 | C228 - Tubo hormigón 1.0 | 217165 |  | Excavación/Construcción | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 5 | C238 - Tubo hormigón dim 1.2 | 228343 |  | Excavación/Construcción | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-15 | 2021-03-05 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 5 | C250 - Marco 1,5 x 1,5 | 236124 |  | Cabezales | Carlos Reyles | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 5 | C253 - Tubo hormigón dim 1.2 | 236860 |  | Excavación/Construcción | Carlos Reyles | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODT´s/Alcantarillas | 5 | C265 - Tubo hormigón dim 0.8 | 243596 |  | Cabezales | E/C. Reyles y Centenario | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
ODT´s/Alcantarillas | 5 | C278 - Tubo hormigón dim 1.0 | 258279 |  | Construcción | Centenario-Paso de los Toros | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
ODT´s/Alcantarillas | 5 | C280 - Tubo hormigón dim 1.0 | 258860 |  | Cabezales | Centenario-Paso de los Toros | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Paso de Fauna | 3 | C928- Paso ganado 3x2 | 92100 |  | Armado y llenado estructura | 25 de Mayo | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Paso de Fauna | 3 | B920 - Marco 3x2 | 142075 |  | Construcción | E/Pintado y Sarandí Grande | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Paso de Fauna | 4 | B929 - Marco 3x2 | 162188 |  | Construcción (Subcontrato Gofinal) | E/Sarandí y Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Paso de Fauna | 4 | B930 - Marco 3x2 | 165110 |  | Construcción (Subcontrato Gofinal) | Variante Puntas de Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Paso de Fauna | 4 | B914 - Marco 4x3 | 183300 |  | Construcción | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Paso de Fauna | 4 | B915 - Marco 6x4 | 185751 |  | Construcción (Subcontrato Gofinal) | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 1 | Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF - B045 | 23754 | 23754 | Demolición- Excavacion | Progreso | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Puentes | 1 | Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF - B045 | 23754 | 23754 | Construcción | Progreso | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 18 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 1 | Puente vigas prefabricadas 18m 2 vías B27 | 17933 |  | Acondicionamiento Meseta Apoyo | La Paz | 2021-02-15 | 2021-03-05 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 2 |  | 42200 |  | Prefabricación Prelosas | Canelones | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 2 | B54 | 34551 |  | Pilotes | Juanicó | 2021-02-23 | 2021-03-05 | 9 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 4; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Puentes | 2 | B56 | 39045 |  | Estructura (Ferralia) | Canelones | 2021-02-15 | 2021-03-05 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 2 | B57 | 40547 |  | Estructura (Ferralia) | Canelones | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 2 | B63 | 48222 |  | Pilotes | Canelones | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Puentes | 2 | B63 | 48222 |  | Estructura | Canelones | 2021-02-15 | 2021-03-05 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 2 | B64 | 48975 |  | Descabezado pilotes | Canelones | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Puentes | 2 | B64 | 48975 |  | Estructura | Canelones | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 18 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 2 | B65 | 49890 |  | Pilotes | Canelones | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 11 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-28: 1
Puentes | 2 | B67 | 50686 |  | Pilotes | Canelones | 2021-02-10 | 2021-02-22 | 9 |  | 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-28: 1
Puentes | 2 | B68 | 51013 |  | Estructura | Canelones | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 2 | B69 | 51854 |  | Pilotes | Variante Santa Lucía | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Puentes | 2 | B72 | 54976 |  | Vigas postensadas | Variante Santa Lucía | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 2 | B73 | 55544 |  | Estructura | Variante Santa Lucía | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 2 | B75 | 56160 |  | Estructura | Variante Santa Lucía | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 3 | B089 | 91291 |  | Trabajos en mesetas - Estribo 2 y pila | 25 de Mayo | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 6 |  | 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-21: 4; 2021-02-28: 0
Puentes | 3 | B089 | 91291 |  | Armadura y llenado (muro y aletas) -Estribo 1 | 25 de Mayo | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 10 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Puentes | 3 | B089 | 91291 |  | Armadura y llenado (dintel y aletas) -Pila y Estribo 2 | 25 de Mayo | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 3 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Puentes | 3 | B093 | 95515 |  | Pilotes | 25 de Mayo | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 10 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Puentes | 3 | B095 | 98845 |  | Armadura y llenado (muros y aletas) -Estribo 1 y 2 | Berrondo | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Puentes | 3 | B095 | 98845 |  | Trabajos en mesetas - Estribo 1 y 2 | Berrondo | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 3 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-21: 3; 2021-02-28: 0
Puentes | 3 | B095 | 98845 |  | Colocacion de vigas | Berrondo | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
Puentes | 3 | B097 | 102688 |  | Pilotes | Florida | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 6 |  | 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 1; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Puentes | 3 | B097 | 102688 |  | Estribos | Florida | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 10 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Puentes | 3 | B098 | 103522 |  | Armado y montaje de estructura | Florida | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 3 | B105 - Puente Ferroviario | 131165 |  | Armadura y llenado Aletas | E/La Cruz y Pintado | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 4 | B109 - Puente Ferroviario | 158484 |  | Plataforma para Vigas | E/Sarandí y Maciel | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 4 | B178 - Puente Ferroviario | 185032 |  | Pilas - Dinteles | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 5 | B147 - Vigas prefabricadas de 12m | 239353 |  | Construcción | E/C. Reyles y Centenario | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Puentes | 5 | B155 - Vigas prefabricadas de 18m | 254437 |  | Excavación/Construcción | E/C. Reyles y Centenario | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 5 | B156 - Vigas prefabricadas de 12m | 254672 |  | Excavación/Construcción | E/C. Reyles y Centenario | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Puentes | 5 | B157 - Vigas prefabricadas de 9m | 254833 |  | Excavación/Construcción | E/C. Reyles y Centenario | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Demoliciones | 1 | Demoliciones | 4894 | 4894 | Padron 41535 (Marcelino Diaz) | Montevideo | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 4 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Demoliciones | 1 | Demoliciones | 4894 | 4894 | Padron 93410 (Invasion Marcelino Diaz) | Montevideo | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1
Demoliciones | 1 | Demoliciones | 3008 | 3040 | Padron 56379-56380 (San Ramon) | Montevideo | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
Demoliciones | 1 | Demoliciones | 20000 | 20000 | Padrón 17929 (demolicion muro y deposito + nuevo muro) | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Demoliciones | 1 | Demoliciones | 20000 | 20000 | Padrón 359 (demolicion muro + nuevo muro) - Escuela | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Demoliciones | 1 | Demoliciones | 20000 | 20000 | Padrón 210 (demolicion muro + nuevo muro) - CRAMI | Trinchera Las Piedras | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 10 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
Demoliciones | 2 | Demoliciones | 75737 | 75737 | Padron 311 (Cardal) | Cardal (Incluye Variantes) | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-21: 2; 2021-02-28: 0
Demoliciones | 3 | Demoliciones | 106442 | 106442 | Galpon Padron 6518 | Florida | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 3 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-28: 3
Demoliciones | 3 | Demoliciones | 106440 | 106440 | Casa Padron 2962 (parcial) | Florida | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 2
Demoliciones | 3 | Demoliciones | 106440 | 106440 | Galpon Padron 6881 | Florida | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 3 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1
Servicios Afectados | 1 | Frente Cateos | 4000 | 45000 | RR - OSE/IMM/ANCAP | Trinchera Capurro | 2020-06-22 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Servicios Afectados | 1 | Frente Cateos | 726 | 21000 | ES - UTE | Montevideo | 2020-06-22 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Servicios Afectados | 1 | Gas | 4407 | 4407 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 4 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-14: 4; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Gas | 4664 | 4664 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 4 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-28: 4
Servicios Afectados | 1 | Gas | 9250 | 9250 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 4 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 3; 2021-02-22: 1; 2021-02-28: 1
Servicios Afectados | 1 | Gas | 9311 | 9311 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 4 |  | 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-21: 2; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Gas | 14804 | 14804 | Ciemsa | La Paz | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 4 |  | 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-21: 2; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Gas | 3003 | 3003 | Gofinal | Montevideo | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 4 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-21: 4; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Gas | 3625 | 3625 | Gofinal | Trinchera Capurro | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Gas | 4869 | 4869 | Gofinal | Montevideo | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 4 |  | 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Gas | 7921 | 7921 | Gofinal | Montevideo | 2021-02-04 | 2021-02-09 | 2 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Gas | 11300 | 11300 | Gofinal | Montevideo | 2021-01-21 | 2021-02-10 | 3 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Gas | 12100 | 12100 | Gofinal | Montevideo | 2021-02-10 | 2021-02-12 | 3 |  | 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Gas | 19107 | 19107 | Gofinal | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Gas | 19955 | 19955 | Gofinal | Trinchera Las Piedras | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 6 |  | 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 1; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 2 | Gas | 42265 | 42265 | Gofinal | Canelones | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 6 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
Servicios Afectados | 1 | Telecomunicaciones | 893 | 893 | Electrosistemas | Montevideo | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 1 | Telecomunicaciones | 4683 | 4683 | Electrosistemas | Montevideo | 2021-03-01 | 2021-03-26 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 1 | Telecomunicaciones | 4863 | 4863 | Electrosistemas | Montevideo | 2021-03-01 | 2021-03-26 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 1 | Telecomunicaciones | 4888 | 4888 | Electrosistemas | Montevideo | 2021-03-01 | 2021-03-26 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 1 | Telecomunicaciones | 8849 | 8849 | Electrosistemas | Montevideo | 2021-02-15 | 2021-03-02 | 12 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1
Servicios Afectados | 1 | Telecomunicaciones | 15997 | 15997 | Electrosistemas | La Paz | 2021-02-15 | 2021-03-02 | 12 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1
Servicios Afectados | 1 | Telecomunicaciones | 19233 | 19233 | Electrosistemas | Trinchera Las Piedras | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Telecomunicaciones | 24499 | 24499 | Electrosistemas | Progreso | 2021-02-15 | 2021-03-02 | 12 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1
Servicios Afectados | 1 | Telecomunicaciones | 27485 | 27485 | Electrosistemas | Progreso | 2021-02-15 | 2021-02-23 | 7 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
Servicios Afectados | 2 | Telecomunicaciones | 61737 | 61737 | Oritecno | 25 de Agosto | 2021-02-17 | 2021-02-28 | 8 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 3; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
Servicios Afectados | 4 | Telecomunicaciones | 195520 | 195520 | Oritecno | Durazno | 2021-01-28 | 2021-02-17 | 8 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-21: 3; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 4 | Telecomunicaciones | 196124 | 196124 | Oritecno | Durazno | 2021-02-10 | 2021-02-26 | 13 |  | 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
Servicios Afectados | 4 | Telecomunicaciones | 196393 | 196393 | Oritecno | Durazno | 2020-09-15 | 2021-03-15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 4 | Telecomunicaciones | 198220 | 198220 | Cietel | Durazno | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 5 | Telecomunicaciones | 261301 | 261301 | Cietel | Centenario-Paso de los Toros | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 3 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-21: 3; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 3 | Agua Potable y Saneamiento | 104397 | 104397 | Insaco | Florida | 2021-02-05 | 2021-02-10 | 3 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 3 | Agua Potable y Saneamiento | 106477 | 106477 | Insaco | Florida | 2020-09-14 | 2021-02-11 | 4 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-14: 4; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 3 | Agua Potable y Saneamiento | 106479 | 106479 | Insaco | Florida | 2020-09-10 | 2021-02-11 | 4 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-14: 4; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 3 | Agua Potable y Saneamiento | 108870 | 108870 | Insaco | Florida | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 6 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-28: 1
Servicios Afectados | 3 | Agua Potable y Saneamiento | 107980 | 107+980 | Insaco | Florida | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 3 | Agua Potable y Saneamiento | 110514 | 110514 | Insaco | Florida | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 4 |  | 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 3 | Agua Potable y Saneamiento | 111701 | 111+701 | Insaco | Florida | 2021-02-04 | 2021-02-19 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 3 | Agua Potable y Saneamiento | 111702 | 111+702 | Insaco | Florida | 2021-02-10 | 2021-02-28 | 13 |  | 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
Servicios Afectados | 3 | Agua Potable y Saneamiento | 111800 | 111+800 | Insaco | Florida | 2020-10-26 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 195505 | 195505 | Insaco | Durazno | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 195845 | 195845 | Insaco | Durazno | 2021-03-04 | 2021-03-21 | 2 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 196967 | 196967 | Insaco | Durazno | 2021-03-01 | 2021-03-21 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 197275 | 197275 | Insaco | Durazno | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 7 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5; 2021-03-01: 1
Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 197956 | 197956 | Insaco | Durazno | 2021-02-18 | 2021-02-28 | 7 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 2; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 3001 | 3001 | Saceem | Montevideo | 2021-03-01 | 2021-03-13 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 3004 | 3004 | Saceem | Montevideo | 2021-03-01 | 2021-03-13 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 3005 | 3005 | Saceem | Montevideo | 2021-03-01 | 2021-03-13 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 3885 | 3885 | Saceem | Trinchera Capurro | 2021-02-09 | 2021-03-16 | 19 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 3950 | 3950 | Saceem | Trinchera Capurro | 2021-02-09 | 2021-03-06 | 19 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 19240 | 19240 | Saceem | Trinchera Las Piedras | 2020-11-10 | 2021-02-22 | 11 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-28: 1
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 19241 | 19241 | Saceem | Trinchera Las Piedras | 2020-11-10 | 2021-02-22 | 11 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-28: 1
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 19300 | 19300 | Saceem | Trinchera Las Piedras | 2020-11-30 | 2021-02-22 | 11 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-28: 1
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 1145 | 1145 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 1245 | 1245 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 1354 | 1354 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-11 | 2021-02-14 | 2 |  | 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 1355 | 1355 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-11 | 2021-02-14 | 2 |  | 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 2235 | 2235 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 9798 | 9798 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-03 | 2021-02-13 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 9276 | 9276 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-03 | 2021-02-13 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 4777 | 4777 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-20 | 2021-02-26 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 6460 | 6460 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-04 | 2021-02-09 | 2 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 10694 | 10694 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 4697 | 4697 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-03 | 2021-02-11 | 4 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-14: 4; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 4724 | 4724 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-04 | 2021-02-09 | 2 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 5461 | 5461 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 5098 | 5098 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 4 |  | 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-21: 2; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 5099 | 5099 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 4 |  | 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-21: 2; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 5131 | 5131 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 5663 | 5663 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 4 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 3; 2021-02-22: 1; 2021-02-28: 1
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 5752 | 5752 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 4 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-28: 3
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 5770 | 5770 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 4 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 4
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 6095 | 6095 | Ciemsa | Montevideo | 2021-02-27 | 2021-03-04 | 4 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 23600 | 23600 | Ciemsa | Progreso | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 23660 | 23660 | Ciemsa | Progreso | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 4 |  | 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 21940 | 21940 | Insaco | Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 7913 | 7913 | Insaco | Montevideo | 2021-02-01 | 2021-02-11 | 4 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-14: 4; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 6966 | 6966 | Insaco | Montevideo | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 1 | 1 | 2021-02-14: 1; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 1133 | 1133 | Insaco | Montevideo | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 1 | 1 | 2021-02-14: 1; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 5106 | 5106 | Insaco | Montevideo | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 1 | 1 | 2021-02-14: 1; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 6119 | 6119 | Insaco | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-02-23 | 12 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 6458 | 6458 | Insaco | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 16478 | 16478 | Insaco | La Paz | 2021-02-16 | 2021-02-23 | 6 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 4; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 20194 | 20194 | Ventus | Trinchera Las Piedras | 2021-01-25 | 2021-06-24 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 2 | Agua Potable y Saneamiento | 34900 | 34900 | Gofinal | Juanicó | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 4 |  | 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 2 | Agua Potable y Saneamiento | 35433 | 35433 | Gofinal | Juanicó | 2021-01-15 | 2021-02-14 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 2 | Agua Potable y Saneamiento | 35434 | 35434 | Gofinal | Juanicó | 2021-01-15 | 2021-02-14 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 2 | Agua Potable y Saneamiento | 35554 | 35554 | Gofinal | Juanicó | 2021-01-15 | 2021-02-14 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 2 | Agua Potable y Saneamiento | 44988 | 44988 | Gofinal | Canelones | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 6 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 1; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 2 | Agua Potable y Saneamiento | 42263 | 42263 | Gofinal | Canelones | 2021-02-24 | 2021-03-04 | 7 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 3; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1
Servicios Afectados | 2 | Agua Potable y Saneamiento | 43242 | 43+242 | Gofinal | Canelones | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 8147 | 8147 | Gofinal | Montevideo | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 4 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 1; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 26041 | 26041 | Gofinal | Progreso | 2021-02-03 | 2021-02-13 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 25800 | 25800 | Gofinal | Progreso | 2021-02-02 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 15701 | 15701 | Gofinal | La Paz | 2021-02-08 | 2021-02-25 | 14 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-28: 4
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 10125 | 10125 | Gofinal | Montevideo | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 10626 | 10626 | Gofinal | Montevideo | 2021-02-15 | 2021-02-21 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 11048 | 11048 | Gofinal | Montevideo | 2021-02-13 | 2021-02-19 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 11164 | 11164 | Gofinal | Montevideo | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 11265 | 11265 | Gofinal | Montevideo | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 726 | 726 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-15 | 2021-03-08 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 942 | 942 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-15 | 2021-03-08 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1120 | 1120 | SARLUX | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1229 | 1229 | SARLUX | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1320 | 1320 | SARLUX | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1323 | 1323 | SARLUX | Montevideo | 2021-01-29 | 2021-02-28 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1420 | 1420 | SACEEM | Montevideo | 2020-11-09 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1428 | 1428 | SACEEM | Montevideo | 2020-11-09 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1429 | 1429 | SARLUX | Montevideo | 2021-02-11 | 2021-03-20 | 17 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1433 | 1433 | SARLUX | Montevideo | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 7 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 2; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1448 | 1448 | SACEEM | Montevideo | 2020-11-09 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1491 | 1491 | SARLUX | Montevideo | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1522 | 1522 | SARLUX | Montevideo | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1540 | 1540 | SACEEM | Montevideo | 2020-11-09 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1615 | 1615 | SACEEM | Montevideo | 2020-11-09 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1652 | 1652 | SARLUX | Montevideo | 2021-02-01 | 2021-02-20 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1740 | 1740 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 1860 | 1860 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-15 | 2021-02-23 | 7 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 2225 | 2225 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-17: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 2320 | 2320 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 6 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-28: 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 2340 | 2340 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-15 | 2021-04-03 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 2886 | 2886 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-03-08 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 3338 | 3338 | SACEEM | Trinchera Capurro | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 3621 | 3621 | SACEEM | Trinchera Capurro | 2021-02-08 | 2021-02-23 | 12 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 3806 | 3806 | SACEEM | Trinchera Capurro | 2021-02-08 | 2021-02-23 | 12 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 3879 | 3879 | SACEEM | Trinchera Capurro | 2021-02-08 | 2021-03-08 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 4307 | 4307 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-03-08 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 4404 | 4404 | SARLUX | Montevideo | 2021-01-20 | 2021-02-20 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 4674 | 4+674 | SARLUX | Montevideo | 2021-01-18 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 4675 | 4+675 | SARLUX | Montevideo | 2021-01-18 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 4687 | 4687 | SARLUX | Montevideo | 2021-01-18 | 2021-02-18 | 9 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-21: 4; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 4797 | 4797 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 |  | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 1; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 4894 | 4894 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 4906 | 4906 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 4937 | 4937 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 5346 | 5346 | SACEEM | Montevideo | 2021-01-20 | 2021-02-23 | 12 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 5400 | 5400 | SARLUX | Montevideo | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 18 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 5590 | 5590 | SACEEM | Montevideo | 2021-01-20 | 2021-02-23 | 12 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 5893 | 5893 | SARLUX | Montevideo | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 5894 | 5894 | SARLUX | Montevideo | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 6298 | 6298 | SACEEM | Montevideo | 2021-01-12 | 2021-02-14 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 6820 | 6820 | SACEEM | Montevideo | 2021-01-12 | 2021-02-14 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 6969 | 6969 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-04-03 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 7371 | 7371 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-04-03 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 7908 | 7908 | SARLUX | Montevideo | 2020-08-27 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 7909 | 7909 | SARLUX | Montevideo | 2020-08-27 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 7917 | 7917 | SARLUX | Montevideo | 2020-08-27 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 8204 | 8204 | SARLUX | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-03-08 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 8809 | 8809 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-02-23 | 12 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 8852 | 8852 | SARLUX | Montevideo | 2020-09-07 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 9254 | 9254 | SACEEM | Montevideo | 2020-11-30 | 2021-02-09 | 2 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 9316 | 9316 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-08 | 2021-02-23 | 12 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 9356 | 9356 | SACEEM | Montevideo | 2021-01-13 | 2021-02-23 | 12 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 9837 | 9837 | SACEEM | Montevideo | 2021-01-13 | 2021-02-23 | 12 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 2
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 9841 | 9841 | SACEEM | Montevideo | 2020-12-14 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 10070 | 10070 | SACEEM | Montevideo | 2021-01-25 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 10112 | S10112 | SARLUX | Montevideo | 2020-11-30 | 2021-02-09 | 2 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 10116 | 10116 | SACEEM | Montevideo | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 10215 | 10215 | SACEEM | Montevideo | 2021-01-12 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 11281 | 11281 | SACEEM | Montevideo | 2021-01-12 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 11282 | 11282 | SACEEM | Montevideo | 2021-01-12 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 12090 | 12090 | SACEEM | Montevideo | 2020-10-03 | 2021-02-10 | 3 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 12091 | 12091 | SACEEM | Montevideo | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 |  | 2021-02-10: 1; 2021-02-14: 1; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 12741 | 12741 | SACEEM | Montevideo | 2020-10-27 | 2021-03-08 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 13268 | 13268 | SACEEM | La Paz | 2021-02-08 | 2021-03-19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 13619 | 13619 | SACEEM | La Paz | 2020-11-30 | 2021-02-10 | 3 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 14273 | 14273 | SARLUX | La Paz | 2020-09-08 | 2021-02-10 | 3 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 14937 | 14937 | SACEEM | La Paz | 2020-11-03 | 2021-02-09 | 2 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 15694 | 15694 | SACEEM | La Paz | 2020-12-07 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 15984 | 15984 | SACEEM | La Paz | 2020-11-16 | 2021-03-08 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 17393 | 17393 | SARLUX | La Paz | 2020-11-30 | 2021-02-20 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 18975 | 18975 | SACEEM | Trinchera Las Piedras | 2021-01-20 | 2021-02-09 | 2 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 19093 | 19093 | SACEEM | Trinchera Las Piedras | 2020-09-14 | 2021-02-25 | 14 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-28: 4
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 19228 | 19228 | SACEEM | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-03-19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 19347 | 19347 | SACEEM | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-02-25 | 14 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-28: 4
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 19676 | 19676 | SACEEM | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-03-19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 20220 | 20220 | SACEEM | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-03-19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 21875 | 21875 | SARLUX | Las Piedras | 2020-10-08 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 22862 | 22862 | SACEEM | Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-03-19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 26003 | 26003 | SARLUX | Progreso | 2020-10-13 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 26094 | 26094 | SARLUX | Progreso | 2020-11-03 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 26535 | 26535 | SARLUX | Progreso | 2021-01-13 | 2021-02-13 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 33724 | 33724 | ORITECNO | E/Progreso y Juanicó | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 4 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-14: 4; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 35015 | 35015 | ORITECNO | Juanicó | 2021-02-16 | 2021-03-30 | 14 | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 35271 | 35271 | ORITECNO | Juanicó | 2020-11-30 | 2021-03-30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 35580 | 35580 | ORITECNO | Juanicó | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 37632 | 37632 | ORITECNO | Canelones | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 40104 | 40104 | ORITECNO | Canelones | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 42572 | 42572 | ORITECNO | Canelones | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 42868 | 42868 | ORITECNO | Canelones | 2020-08-27 | 2021-03-01 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 43535 | 43535 | ORITECNO | Canelones | 2021-01-25 | 2021-03-01 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 43885 | 43885 | ORITECNO | Canelones | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 43892 | 43892 | ORITECNO | Canelones | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 44348 | 44348 | ORITECNO | Canelones | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 45567 | 45567 | ORITECNO | Canelones | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-21: 2; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 45603 | 45603 | ORITECNO | Canelones | 2021-01-15 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 66649 | 66649 | ORITECNO | 25 de Agosto | 2021-01-15 | 2021-02-19 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 70138 | 70138 | ORITECNO | E/Independencia y Cardal | 2020-11-30 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 75518 | 75518 | ORITECNO | Cardal (Incluye Variantes) | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 88540 | 88540 | ORITECNO | 25 de Mayo | 2021-01-15 | 2021-02-20 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 74115 | 74115 | BERKES | Cardal (Incluye Variantes) | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-21: 2; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 2 | Eléctrica | 74249 | 74249 | BERKES | Cardal (Incluye Variantes) | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-21: 2; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 3 | Eléctrica | 89820 | 89+820 | BERKES | 25 de Mayo | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-25: 1; 2021-02-28: 1
Servicios Afectados | 3 | Eléctrica | 102855 | 102+855 | BERKES | Florida | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-24: 1; 2021-02-28: 1
Servicios Afectados | 3 | Eléctrica | 106310 | 106310 | BERKES | Florida | 2021-02-16 | 2021-03-01 | 10 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 4; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5; 2021-03-01: 1
Servicios Afectados | 3 | Eléctrica | 109360 | 109360 | BERKES | Florida | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-23: 1; 2021-02-28: 1
Servicios Afectados | 3 | Eléctrica | 132842 | 132842 | BERKES | E/La Cruz y Pintado | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 3 | Eléctrica | 132843 | 132+843 | BERKES | E/La Cruz y Pintado | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 152148 | 152+148 | BERKES | Variante Sarandí Grande | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 2; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 152149 | 152149 | BERKES | Variante Sarandí Grande | 2021-02-09 | 2021-02-18 | 8 |  | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 4; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-21: 4; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 152150 | 152150 | BERKES | Variante Sarandí Grande | 2021-02-09 | 2021-02-18 | 8 |  | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 4; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-21: 4; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 156344 | 156344 | BERKES | E/Sarandí y Maciel | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-24: 1; 2021-02-28: 1
Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 191907 | 191+907 | BERKES | Durazno | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 192141 | 192141 | BERKES | Durazno | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 194530 | 194530 | BERKES | Durazno | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-16: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 195578 | 195578 | BERKES | Durazno | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 6 |  | 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-21: 3; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 196932 | 196932 | BERKES | Durazno | 2021-02-10 | 2021-02-22 | 9 |  | 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-28: 1
Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 198245 | 198+245 | BERKES | Durazno | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 1
Servicios Afectados | 5 | Eléctrica | 201793 | 201793 | BERKES | Santa Bernardina | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 |  | 2021-02-09: 1; 2021-02-14: 1; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 5 | Eléctrica | 235706 | 235706 | BERKES | Carlos Reyles | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 |  | 2021-02-11: 1; 2021-02-14: 1; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 5 | Eléctrica | 235905 | 235905 | BERKES | Carlos Reyles | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 |  | 2021-02-11: 1; 2021-02-14: 1; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 5 | Eléctrica | 236177 | 236+177 | BERKES | Carlos Reyles | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-21: 2; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 5 | Eléctrica | 249435 | 249+435 | BERKES | E/C. Reyles y Centenario | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 1 |  | 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 1; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 5 | Eléctrica | 256726 | 256+726 | BERKES | Desvío UPM 2 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-21: 2; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 5 | Eléctrica | 256730 | 256+730 | BERKES | Desvío UPM 2 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-02: 1
Servicios Afectados | 5 | Eléctrica | 256950 | 256+950 | BERKES | Desvío UPM 2 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-02: 1
Servicios Afectados | 5 | Eléctrica | 261315 | 261+315 | BERKES | Centenario-Paso de los Toros | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-03: 1
Servicios Afectados | 1 | Alumbrado y TV Cable | 3628 | 3628 | SARLUX | Trinchera Capurro | 2020-10-22 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Servicios Afectados | 1 | Alumbrado y TV Cable | 4417 | 4417 | SARLUX | Montevideo | 2020-12-09 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Alumbrado y TV Cable | 4418 | 4418 | SARLUX | Montevideo | 2020-12-09 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Alumbrado y TV Cable | 4686 | 4686 | SARLUX | Montevideo | 2020-10-22 | 2021-02-20 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Alumbrado y TV Cable | 4924 | 4924 | SARLUX | Montevideo | 2020-12-14 | 2021-02-20 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Alumbrado y TV Cable | 7910 | 7910 | SARLUX | Montevideo | 2020-12-14 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 1 | Alumbrado y TV Cable | 13198 | 13198 | SARLUX | Montevideo | 2020-01-13 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Servicios Afectados | 1 | Alumbrado y TV Cable | 14283 | 14283 | SARLUX | La Paz | 2020-10-22 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Servicios Afectados | 1 | Alumbrado y TV Cable | 15572 | 15572 | SARLUX | La Paz | 2020-10-27 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Servicios Afectados | 2 | Alumbrado y TV Cable | 87360 | 87360 | SARLUX | 25 de Mayo | 2020-11-25 | 2021-12-23 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Servicios Afectados | 3 | Alumbrado y TV Cable | 108241 | 108241 | SARLUX | Florida | 2021-02-10 | 2021-02-26 | 13 |  | 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
Servicios Afectados | 3 | Alumbrado y TV Cable | 108633 | 108633 | SARLUX | Florida | 2020-10-20 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Servicios Afectados | 4 | Alumbrado y TV Cable | 195522 | 195522 | SARLUX | Durazno | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 4 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 1; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1
Servicios Afectados | 4 | Alumbrado y TV Cable | 195550 | 195550 | SARLUX | Durazno | 2021-02-05 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Servicios Afectados | 4 | Alumbrado y TV Cable | 195785 | 195785 | SARLUX | Durazno | 2021-02-05 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Servicios Afectados | 4 | Alumbrado y TV Cable | 196940 | 196940 | SARLUX | Durazno | 2021-02-05 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Servicios Afectados | 4 | Alumbrado y TV Cable | 196941 | 196941 | SARLUX | Durazno | 2021-02-05 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Balasto y Sub-balasto de Vía | 4 | Acopio de Balasto / subbalasto | 149000 |  |  | Variante Sarandí Grande | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Balasto y Sub-balasto de Vía | 4 | Acopio de Balasto / subbalasto | 192500 |  |  | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Balasto y Sub-balasto de Vía | 5 | Acopio de Balasto / Subbalasto | 221200 |  | Acopio El Remanso | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Balasto y Sub-balasto de Vía | 5 | Acopio de Balasto / Subbalasto | 234000 |  | Acopio Campo Javier | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trinchera Capurro | 1 | Muros de Contención | 4100 | 4100 | Construcción Muro de Contención- Uruguayana a Pk + | Trinchera Capurro | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trinchera Capurro | 1 | Pilotaje | 4100 |  | PK 4+100 Uruguayana a PK- | Trinchera Capurro | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trinchera Capurro | 1 | Pilotaje | 3537 |  | Zona Entre Bvar Artigas y Capurro | Trinchera Capurro | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trinchera Capurro | 1 | Desvío | 4000 |  | Desvío Uruguayana | Trinchera Capurro | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trinchera Capurro | 1 | Cerramiento | 4000 |  | Construcción cerramiento provisorio de obra | Trinchera Capurro | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 3 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Trinchera Capurro | 1 | Muro Guía | 4000 |  | Construcción Muro Guía | Trinchera Capurro | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 6 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-21: 1; 2021-02-28: 0
Trinchera Capurro | 1 | Vigas de Atado | 3357 |  | Vigas de Atado | Trinchera Capurro | 2021-02-15 | 2021-03-05 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trinchera Las Piedras | 1 | Desvios | 19340 |  | B037- Liber Seregñi- Desvíos | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trinchera Las Piedras | 1 | Muros de Trinchera | 19340 |  | B037- Liber Seregñi- Acondicionamiento Base Fondo, Hormigón de Limpieza y Losa Inferior- Muro de Trinchera | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trinchera Las Piedras | 1 | Pilotaje | 19950 |  | Pilotera 1 - Pk 19+950_ B036 Aldunate a Pk + | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-02-18 | 9 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-21: 4; 2021-02-28: 0
Trinchera Las Piedras | 1 | Pilotaje | 19480 |  | Pilotera 2 - Pk 19+480_ B031 y B032 | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trinchera Las Piedras | 1 | Pilotaje | 19860 |  | Pilotera 3- 18+860_ Inicio Trinchera a Pk + | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Trinchera Las Piedras | 1 | Pilotaje | 19220 |  | Pilotera 4- _ 19+220- B029- A Pk - | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trinchera Las Piedras | 1 | Pilotaje | 19850 |  | Desmoche - B034 a B035 | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trinchera Las Piedras | 1 | Pilotaje | 19850 |  | Desmoche - B030 a B031 | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trinchera Las Piedras | 1 | Cerramiento | 19650 |  | Construcción cerramiento provisorio de obra Zona Hospital | Trinchera Las Piedras | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Trinchera Las Piedras | 1 | Cerramiento | 19650 |  | Demolición de muro Zona Hospital | Trinchera Las Piedras | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 10 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
Trinchera de Usher- Calleros | 3 | Conformaciòn de desvio-Transito | 106400 | 106+470 | APOYO NUEVOS DESVIOS | Florida | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Trinchera de Usher- Calleros | 3 | servicios afectados- OSE | 106400 | 106+470 |  | Florida | 2021-02-16 | 2021-02-27 | 9 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 4; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5
Trinchera de Usher- Calleros | 3 | DEMOLICIONES | 106400 | 106+470 | tramites DEMOLICION 17/2 | Florida | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Trinchera de Usher- Calleros | 3 | MARCO GUIA | 106400 | 106+470 | tramites | Florida | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Trinchera de Usher- Calleros | 3 | LLENDO MARCO GUIA | 106400 | 106+470 | tramites | Florida | 2021-02-09 | 2021-03-07 | 19 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trinchera de Usher- Calleros | 3 | TOPOGRAFIA - MARCADO | 106400 | 106+470 | tramites | Florida | 2021-02-09 | 2021-03-07 | 19 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Trinchera de Usher- Calleros | 3 | PILOTAJERAS | 106400 | 106+470 | tramites | Florida | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 5 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 1; 2021-03-04: 1; 2021-03-05: 1
Trinchera de Usher- Calleros | 3 | EXTRACCION TANQUES GASOIL | 106400 | 106+470 | SUBCONTRATO BIPLA - EXTRAE TANQUES VIEJOS | Florida | 2021-02-10 | 2021-02-12 | 3 |  | 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 3; 2021-02-21: 0; 2021-02-28: 0
Obradores | 4 | Obrador Durazno | 192500 |  | Carga, descarga y transporte de materiales | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Obradores | 4 | Obrador Durazno | 192500 |  | Fabricación prelosas | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Obradores | 4 | Obrador Durazno | 192500 |  | Fabricación Aletas | Durazno | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Reposición de Caminos | 4 | Mantenimiento de accesos y caminos |  |  | Todo el tramo |  | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vías | 3 | Producción de durmientes | 109000 |  | Planta de durmientes | Florida | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vías | 3 | Preparación de fijaciones | 109000 |  | Planta de durmientes | Florida | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vías | 3 | Producción de soldaduras eléctricas | 109000 |  | Planta de soldadura eléctrica | Florida | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vías | 3 | Bateo manual, nivelación y alineación via secundaria | 109000 |  | Planta de soldadura eléctrica | Florida | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 10 | 1 | 2021-02-09: 1; 2021-02-10: 1; 2021-02-11: 1; 2021-02-12: 1; 2021-02-14: 5; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-28: 0
Vías | 3 | Montaje de via secundaria | 109000 |  | Planta de soldadura eléctrica | Florida | 2021-02-15 | 2021-03-05 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vías | 3 | Carga, transporte y descarga de ADV's | 109000 |  | Planta de soldadura eléctrica | Florida | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 10 |  | 2021-02-14: 0; 2021-02-15: 1; 2021-02-16: 1; 2021-02-17: 1; 2021-02-18: 1; 2021-02-19: 1; 2021-02-21: 5; 2021-02-22: 1; 2021-02-23: 1; 2021-02-24: 1; 2021-02-25: 1; 2021-02-26: 1; 2021-02-28: 5

## Listado por Columna
Columna A | Columna C
Balasto y Sub balasto de Vía | Acopio de Balasto
Cerco Olímpico y Cerco de Ley | Replanteo Cerco de Ley
Instalación de Cerco de Ley
Replanteo Cerco Olímpico
Instalación Cerco Olímpico
Demoliciones | Demoliciones
Movimientos de Suelos | Retiro Capa Vegetal
Terraplén/Desmonte
Muro Guía
Acopio de Balasto
Cantera
Camino Alternativo
Retiro material prestamo en Cantera
Destape de prestamo
Rectificación de Caminos
Obradores | Obrador Durazno
Obrador Las Piedras
Obrador Ruta 102
Obrador Sayago
Obrador Independencia
Obrador Braco
Planta de Soldadura
Obrador Canelones
ODT´s/Alcantarillas | B108 - 2-Marco 1,5x1,5
C159 - Tubo 1 Ø 1200 mm
PaN | PaN LC173
Reparaciones en pasos peatonales
Puentes | B080
Puente Pintado
Reposición de Caminos | Desvío Ruta 77
Mantenimiento de accesos y caminos
Servicios Afectados | Eléctrica
Frente Cateos
Agua Potable y Saneamiento
Alumbrado y TV Cable
Telecomunicaciones
Trinchera Capurro | Muro Guía
Cercado Provisorio
Demoliciones
Trinchera Las Piedras | Muro Guía
Cercado Provisorio
Demoliciones
Vías | Planta de Soldadura
Suministro de fijaciones Vossloh

## Localidades por pK
pK Inicio | pK Fin | Localidad | Departamento
0 | 3020 | Montevideo | Montevideo
3020 | 4215 | Trinchera Capurro | Montevideo
4215 | 13200 | Montevideo | Montevideo
13200 | 18400 | La Paz | Canelones
18400 | 18750 | Las Piedras | Canelones
18750 | 20595 | Trinchera Las Piedras | Canelones
20595 | 23600 | Las Piedras | Canelones
23600 | 28000 | Progreso | Canelones
28000 | 34000 | E/Progreso y Juanicó | Canelones
34000 | 37000 | Juanicó | Canelones
37000 | 51400 | Canelones | Canelones
51400 | 60100 | Variante Santa Lucía | Canelones
60100 | 66700 | 25 de Agosto | Florida
66700 | 68800 | Variante Independencia | Florida
68800 | 74000 | E/Independencia y Cardal | Florida
74000 | 81500 | Cardal (Incluye Variantes) | Florida
81500 | 96500 | 25 de Mayo | Florida
96500 | 100000 | Berrondo | Florida
100000 | 125000 | Florida | Florida
125000 | 127500 | La Cruz | Florida
127500 | 138000 | E/La Cruz y Pintado | Florida
138000 | 140000 | Pintado | Florida
140000 | 149000 | E/Pintado y Sarandí Grande | Florida
149000 | 156300 | Variante Sarandí Grande | Florida
156300 | 163400 | E/Sarandí y Maciel | Florida
163400 | 166400 | Variante Puntas de Maciel | Florida
166400 | 177000 | E/Maciel y Goñi | Florida
177000 | 178200 | Goñi | Florida
178200 | 181200 | E/Goñi y Durazno | Florida
181200 | 200400 | Durazno | Durazno
200400 | 202500 | Santa Bernardina | Durazno
202500 | 235200 | E/Sta. Bernardina y C. Reyles | Durazno
235200 | 238100 | Carlos Reyles | Durazno
238100 | 255800 | E/C. Reyles y Centenario | Durazno
255800 | 258000 | Desvío UPM 2 | Durazno
258000 | 264600 | Centenario-Paso de los Toros | Durazno