## Work Schedule
Level Crossing | Intersection | City | Type of vehicle count | Date | In the Raw Data File | Satus
Ramon Alvarez | End of Road | 25 de Agosto | Partial | 2017-06-13 | Yes
Manuel Calleros | Joaquín Suárez | 25 de Agosto | Partial | 2017-06-13 | Yes
Juan Aguiar | Simon del Pino | 25 de Agosto | Complete | 2017-06-14 | Yes
Fernando Beduchant | Juan Velazquez | 25 de Agosto | Complete | 2017-06-14 | Yes
Ruta 78 | Simon del Pino | 25 de Agosto | Complete | 2017-06-15 | Yes
Parque de la Hispandad | Parque de la Hispandad 1 | Durazno | Partial | 2017-06-15 | Yes
Ruta 76 | Lavalleja | 25 de Mayo | Complete | 2017-06-16 | Yes
Republica Argentina (Ángel Gómez) | Lavalleja | 25 de Mayo | Complete | 2017-06-16 | Yes
Martín R. Etchegoyen | Puchet | Durazno | Complete | 2017-06-16 | Yes
25 de Agosto | Puchet | Durazno | Complete | 2017-06-16 | Yes
Jose Pedro Varela | Lavalleja | 25 de Mayo | Complete | 2017-06-20 | Yes
Zorrila de San Martin | Lavalleja | 25 de Mayo | Complete | 2017-06-20 | Yes
Zorrila de San Martin | Slaberry | Durazno | Complete | 2017-06-20 | Yes
Battle Y Ordoñez | José Rosa gifuni | Canelones | Complete | 2017-06-21 | Yes
Brig. Gral. Juan Antonio Lavalleja | Garibaldi | Durazno | Complete | 2017-06-21 | Yes
Baltasar Brum | Hermenegildo Melo | Canelones | Complete | 2017-06-22 | Yes
Damaso Antonio Larranaga | Monsenor Arrospide | Durazno | Complete | 2017-06-22 | Yes
Acuña de Figueroa (Ruta 64) | Camino Las Violetas | Canelones | Complete | 2017-06-23 | Yes
Acuña de Figueroa (Ruta 64) | Francisco Soca | Canelones | Complete | 2017-06-23 | Yes
Brig. Gral. Fructuoso Rivera | Capurro | Durazno | Partial | 2017-06-23 | Yes
Vecinal (ANCAP) | Vecinal 1 | Durazno | Partial | 2017-06-23 | Yes
General Artigas | Camino Fuster | Canelones | Partial | 2017-06-26 | Yes
General Artigas | Hermenegildo López | Canelones | Partial | 2017-06-26 | Yes
Gral. Aparicio Saravia | 18 de Mayo | Durazno | Partial | 2017-06-26 | Yes
Zorrilla de San Martin | Camino Fuster | Canelones | Partial | 2017-06-27 | Yes
Zorrilla de San Martin | Dr Francisco Soca | Canelones | Complete | 2017-06-27 | Yes
Colombia | Paraguay | Montevideo | Complete | 2017-06-27 | Yes
Maria Stagnero de Munar | Juan Tolentino González | Canelones | Partial | 2017-06-28 | Yes
Cristobal Cendan | Euduro Melo | Canelones | Partial | 2017-06-28 | Yes
San Fructuoso | Rambla | Montevideo | Complete | 2017-06-28 | Yes
San Fructuoso | Mendoza | Montevideo | Complete | 2017-06-28 | Yes
Ruta 11 | Wilson Ferreira | Canelones | Complete | 2017-06-29 | Yes
Ruta 11 | Camino Fuster | Canelones | Complete | 2017-06-29 | Yes
Maria Orticochea | Versalles | Montevideo | Complete | 2017-06-29 | Yes
Cno. Ariel (Sayago station) | Garzón | Montevideo | Complete | 2017-06-29 | Yes
Cno. Ariel (Sayago station) | Sayago | Montevideo | Complete | 2017-06-29 | Yes
Cnel. Francisco Tajes | Paraguay | Montevideo | Complete | 2017-06-30 | Yes
Zelmar Michelinni | Pando | Canelones | Complete | 2017-06-30 | Yes
Zelmar Michelinni | Álamo de Suárez | Canelones | Complete | 2017-06-30 | Yes
Av. Dr. Carlos Maria de Pena | Atanalsildo Suárez | Montevideo | Partial | 2017-07-03 | Yes
Av. Islas Canarias | Versalles | Montevideo | Complete | 2017-07-03 | Yes
Carlos Princivalle | Rambla | Montevideo | Complete | 2017-07-04 | Yes
Carlos Princivalle | Farías | Montevideo | Complete | 2017-07-04 | Yes
12 De Diciembre | Rambla | Montevideo | Complete | 2017-07-05 | Yes
12 De Diciembre | Uruguayana | Montevideo | Complete | 2017-07-05 | Yes
Pablo Zufriategui (Yatay station) | Uruguayana | Montevideo | Complete | 2017-07-06 | Yes
Pablo Zufriategui (Yatay station) | Agraciada | Montevideo | Complete | 2017-07-06 | Yes
Av. Jose Battle Y Ordoñez | Libertad | La Paz | Complete | 2017-07-10 | Yes
Av. Jose Battle Y Ordoñez | Luis Alberto de Herrera | La Paz | Complete | 2017-07-10 | Yes
Javier de Viana | Libertad | La Paz | Complete | 2017-07-10 | Yes
Javier de Viana | Luis Alberto de Herrera | La Paz | Complete | 2017-07-10 | Yes
Cno. Carmelo Colman | César Mayo Gutiérrez | Montevideo | Complete | 2017-07-11 | Yes
Cno. Carmelo Colman | García Pardo | Montevideo | Complete | 2017-07-11 | Yes
Cno. Carlos A. Lopéz | Pascacio Baez o Fortet | Montevideo | Complete | 2017-07-11 | Yes
José Elláuri | Alfonso Espínola | Las Piedras | Completo | 2017-07-11 | Yes
José Artigas | Raúl Cabaña Núñez | Cardal | Complete | 2017-07-12 | Yes
Camino Uruguay (a la Cuchilla Pereira) | César Mayo Gutiérrez | La Paz | Complete | 2017-07-12 | Yes
Camino Abravadero (Sauce) | Siripó y Yamandú | La Paz | Complete | 2017-07-12 | Yes
Carace | Siripó y Yamandú | La Paz | Complete | 2017-07-12 | Yes
Aparicio Saravia | Alfonso Espínola | Las Piedras | Completo | 2017-07-12 | Yes
Ruta 77 | North of Cardal | Cardal | Complete | 2017-07-13 | Yes
Garibaldi | Libertad | La Paz | Complete | 2017-07-13 | Yes
Garibaldi | Luis Alberto de Herrera | La Paz | Complete | 2017-07-13 | Yes
Teresa Muñoz | Libertad | La Paz | Complete | 2017-07-13 | Yes
Teresa Muñoz | Luis Alberto de Herrera | La Paz | Complete | 2017-07-13 | Yes
Gral. Flores (Instrucciones XIII) | Pilar Cabrera | Las Piedras | Completo | 2017-07-13 | Yes
Del Comercio | Libertad | La Paz | Partial | 2017-07-14 | Yes
Del Comercio | Luis Alberto de Herrera | La Paz | Partial | 2017-07-14 | Yes
Atanasio Sierra | Alfonso Espínola | Las Piedras | Partial | 2017-07-14 | Yes
Atanasio Sierra | Arturo Zorrilla | Las Piedras | Partial | 2017-07-14 | Yes
José Batlle y Ordóñez | Pilar Cabrera | Las Piedras | Completo | 2017-07-14 | Yes
Av. Artigas | Florencio Sánchez | Florida | Complete | 2017-07-17 | Yes
Paraguay | Enrique Pouey | Progreso | Complete | 2017-07-17 | Yes
Paraguay | Soriano | Progreso | Complete | 2017-07-17 | Yes
Zorrilla de San Martin | "Lanera Piedra Alta" Access | Florida | Partial | 2017-07-19 | Yes
24 de Abril | Lorenzo d'Auria | Florida | Complete | 2017-07-19 | Yes
Avenida Brasil | Av. José Artigas | Progreso | Complete | 2017-07-19 | Yes
Durazno | Senador A Paz | Progreso | Complete | 2017-07-19 | Yes
Francisco Soca | Alfonso Espínola | Las Piedras | Completo | 2017-07-19 | Yes
Calleros | 19 de Junio | Florida | Complete | 2017-07-21 | Yes
Cno. Gral. Hornos | Atanalsildo Suárez | Montevideo | Complete | 2017-07-21 |  | Data processing
Cno. Gral. Hornos | Filadelfia | Montevideo | Partial | 2017-07-21 | Yes
Av. Dr. Carlos Maria de Pena | Versalles | Montevideo | Complete | 2017-07-21 | Yes
G. Lazaeta | Lorenzo d'Auria | Florida | Complete | 2017-07-24 | Yes
Andresito | 19 de Junio | Florida | Complete | 2017-07-24 | Yes
Av. Artigas | Alfonso Espínola | Las Piedras | Completo | 2017-07-24 | Yes
Camino Rural | Ruta 5 | Florida | Partial | 2017-07-25 |  | Data processing
Casavalle | Waldemar Hansen | Montevideo | Complete | 2017-07-25 | Yes
Hudson | Waldemar Hansen | Montevideo | Complete | 2017-07-25 | Yes
Colombia | Rambla | Montevideo | Complete | 2017-07-27 | Yes
José Batlle y Ordóñez | Lorenzo d'Auria | Florida | Complete | 2017-07-27 |  | Data processing
Independencia | Lorenzo d'Auria | Florida | Complete | 2017-07-27 |  | Data processing
Baltasar Brum | Pilar Cabrera | Las Piedras | Completo | 2017-07-27 | Yes
Cnel. Francisco Tajes | Rambla Sud America | Montevideo | Complete | 2017-07-28 | Yes
Wilson Ferreira Aldunate | Pilar Cabrera | Las Piedras | Completo | 2017-07-28 | Yes
NN (Mevir Access) | Artigas | Sarandí Grande | Parcial | 2017-07-28 |  | Data processing
NN (Access to Sarandi's Cementery) | Artigas | Sarandí Grande | Parcial | 2017-07-28 |  | Data processing
Blanes Viale (Liber Seregni) | Alfonso Espínola | Las Piedras | Completo | 2017-07-31 | Yes
Rómulo Caorsi | Artigas | Sarandí Grande | Completo | 2017-07-31 |  | Data processing
Luis Alberto de Herrera | Alfonso Espínola | Las Piedras | Completo | 2017-08-01 | Yes
José María Osorio | Artigas | Sarandí Grande | Completo | 2017-08-02 |  | Data processing
Juan Antonio Lavalleja | 18 de Julio | Sarandí Grande | Completo | 2017-08-03 |  | Data processing
Artigas Machado Ribas | 18 de Julio | Sarandí Grande | Completo | 2017-08-04
Note on D1: Complete (from 6am to 10pm) Partial (from 7am to 10am, and from 4pm to 7pm)